АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019                                                                                                            № 9

пгт Богородское

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение Богородского городского округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2020-2022 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 22.07.2008  № 148-ФЗ,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Богородского района от 24.01.2019  № 6 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального района Кировской области», администрация Богородского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение Богородского городского округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2020-2022 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения  администрации Богородского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

Врио главы Богородского

городского округа    Л.А.Зимин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского городского округа

от 25.12.2019 № 9

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение Богородского городского округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования»

на 2020-2022 годы

пгт Богородское

2019 год

Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение Богородского городского округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2020-2022 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - Программа) | Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной Программы | Обеспечение Богородского городского округа Кировской области качественной градостроительной документацией для обеспечения устойчивого развития территории на основе территориального планирования и градостроительного зонирования. |
| Задачи муниципальной Программы | - Обеспечение Богородского городского округа Кировской области актуальными документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования, обеспечивающими эффективное использование его территории; 2. Разработка и внесение сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов Богородского городского округа, установленных генеральным планом; 3. Разработка и внесение сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки; 4. Реализация инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий; 5. Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях увеличения предложения жилья эконом-класса; 6. Вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство инженерными сетями. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы | 1. количество утвержденных генеральных планов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 2. наличие генерального плана, соответствующего действующему законодательству, содержащего актуальные сведения по развитию Богородского городского округа 3. количество утвержденных Правил землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным Кодексом 4. наличие правил землепользования и застройки, соответствующих действующему законодательству, содержащих актуальные сведения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2020 – 2022 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| Объемы ассигнований муниципальной Программы | Общий объем ассигнований программы составит 1705,6 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа - 170,6 тыс. руб., областной бюджет – 1535,0 тыс. руб. по годам: 2020 год – 1705,6 тыс. руб., в том числе бюджет городского округа - 170,56 тыс. руб., областной бюджет – 1535,0 тыс. руб. 2021 год – 0 2022 год - 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | 1. количество утвержденных генеральных планов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации – 1 ед. 2. наличие генерального плана, соответствующего действующему законодательству, содержащего актуальные сведения по развитию Богородского городского округа, да 3. количество утвержденных Правил землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным Кодексом – 1 ед. 4. наличие правил землепользования и застройки, соответствующих действующему законодательству, содержащих актуальные сведения, да |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

#### Муниципальная программа «Обеспечение Богородского городского округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2020-2022 годы (далее – Программа) направлена на обеспечение Богородского городского округа  качественной градостроительной документацией в целях обеспечения устойчивого территориально-пространственного развития муниципального округа, координации градостроительной и инвестиционной деятельности на основе документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования.

#### В соответствии с внесением изменений в декабре 2014 года в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Богородской районной Думы от 01.02.2019 № 38/201 «О выражении согласия населения Богородского муниципального района на объединение Ошланского сельского поселения,  входящего в состав Богородского муниципального района, с Богородским городским округом», решением Богородской районной Думы от 08.10.2018  № 32/184 «О поддержании инициативы Богородской поселковой Думы и о выражении согласия населения Богородского района об изменении статуса муниципального образования Богородское  городское поселение Богородского района Кировской области в связи с наделением его статусом городского округа», решением Богородской районной Думы от 01.02.2019         № 38/201 «О выражения согласия населения Богородского муниципального района на объединение Ошланского сельского поселения, входящего в состав Богородского муниципального района, с Богородским городским округом», Законом Кировской области от 03.04.2019 № 247-ЗО «О преобразовании муниципальных образований в Богородском районе Кировской области и о внесении изменений в Закон Кировской области «О преобразовании Богородского городского поселения Богородского муниципального района Кировской области и о внесении изменений в отдельные законы Кировской области в связи с преобразованием муниципального образования»,  Законом Кировской области от 03.04.2019 № 248-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Кировской области в связи с преобразованием муниципальных образований в Санчурском и Богородском районах Кировской области» возникла необходимость разработки генерального плана и правил землепользования и застройки Богородского городского округа.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить устойчивое и планомерное развитие территории Богородского городского округа согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности, а также создаст условия для повышения инвестиционной привлекательности. Создание данных условий позитивно отразится на ключевых направлениях социально-экономического развития Богородского городского округа.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере градостроительного развития Богородского муниципального округа, цели, задачи, целевые  показатели эффективности  реализации  муниципальной Программы, описание  ожидаемых  конечных результатов  реализации Программы,  сроков и этапов реализации муниципальной Программы

2.1. Главной целью муниципальной Программы является обеспечение Богородского городского округа качественной градостроительной документацией для обеспечения устойчивого развития территории на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, обеспечения сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, выполнение требований законодательства в части установления границ населенных пунктов и территориальных зон, установленных документами градостроительного зонирования, а так же ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1.	Обеспечение Богородского городского округа Кировской области актуальными документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования, обеспечивающими эффективное использование его территории;

2. Разработка и внесение сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов Богородского городского округа, установленных генеральным планом;

3. Разработка и внесение сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки;

4. Реализация инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий;

5. Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях увеличения предложения жилья эконом-класса;

6. Вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство инженерными сетями.

2.3. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы:

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной Программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение Богородского городского округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |
| 1 | Количество утвержденных генеральных планов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Наличие генерального плана, соответствующего действующему законодательству, содержащего актуальные сведения по развитию Богородского городского округа | да/нет | да | да | да |
| 3 | Количество утвержденных Правил землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным Кодексом | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Наличие правил землепользования и застройки, соответствующих действующему законодательству, содержащих актуальные сведения | да/нет | да | да | да |

Сбор конечных показателей по разработке генерального плана, правил землепользования и застройки осуществляется на основании подписания актов выполненных работ (с учетом проведения публичных слушаний) и утверждения проектов.

2.4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации  муниципальной Программы

По результатам реализации Программы должны быть достигнуты следующие показатели:

1. Количество утвержденных генеральных планов  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации – 1 ед.

2. Наличие генерального плана, соответствующего действующему законодательству, содержащего актуальные сведения по развитию Богородского городского округа, да

3. Количество утвержденных Правил землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным Кодексом – 1 ед.

4. Наличие правил землепользования и застройки, соответствующих действующему законодательству, содержащих актуальные сведения, да.

2.5. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Срок реализации программы рассчитан на период  2020 - 2022 годы.

Разделение Программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы

Программные мероприятия будут направлены на решение вышеуказанных задач.

|  | № п/п | Наименование программного мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель программных мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2022 год | 2023 год | Общая сумма расходов |  |  |  |
|  | 1. | Разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки Богородского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Бюджет Богородского городского округа | 1705,6 | 0 | 0 | 1705,6 | Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского городского округа |  |  |
|  |  | Итого по программе: |  | 1705,6 | 0 | 0 | 1705,6 |  |  |  |

- 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

Администрация Богородского городского округа является исполнителем Программы.

Субсидии муниципальным образованиям из областного бюджета выделяются на разработку градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Условиями предоставления субсидий на разработку градостроительной документации являются наличие софинансирования муниципальными образованиями не менее 10% от общей стоимости работ и заключение соглашения с главным распорядителем средств областного бюджета. Выделение субсидий будет проходить на конкурсной основе в соответствии с порядком конкурсного отбора, утвержденным постановлением Правительства Кировской области.

- В ходе реализации Программы должны учитываться следующие вопросы:

развитие градостроительного законодательства на федеральном и региональном уровнях, нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности в муниципальных образованиях;

современное состояние решения задач территориального развития и градостроительства в РФ, пути повышения качества разработки и реализации градостроительной документации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

информационное обеспечение градостроительной деятельности на уровнях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, перспективы повышения эффективности градостроительной деятельности;

роль и место органов архитектуры и градостроительства в структуре государственной и муниципальной власти, оптимальный статус и формы реализации их функций, предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства в электронном виде;

решение проблем проведения публичных слушаний проектов градостроительной документации, обеспечение публичности градостроительных проектов с использованием интернет-решений;

решение проблем государственного контроля и саморегулирования рынка разработки градостроительной документации в РФ;

решение отраслевых проблем разработки генеральных планов: транспортные, инженерные, социальные и др.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, участники программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки Богородского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Постановление администрации Богородского городского округа «О подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Богородского городского округа Кировской области» | Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского городского округа | январь 2020 г. |
|  |  | Решение Думы Богородского городского округа «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Богородского городского округа Кировской области» | Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского городского округа | декабрь 2020 г. |

Реализация Программы будет способствовать устойчивому развитию территорий с обеспечением при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

- Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Расходы на реализацию муниципальной Программы за счет средств  бюджета городского округа

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение Богородского городского округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2020-2022 годы | всего | 170,6 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского городского округа |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Разработка Генерального плана и Павил землепользования и застройки Богородского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского городского округа | 170,6 | 0 | 0 |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение Богородского городского округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2020-2022 годы | всего | 1705,6 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1535,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа | 170,6 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | Разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки Богородского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | всего | 1705,6 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1535,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет городского округа | 170,6 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы, представленных в таблице Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной Программы, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки по итогам реализации муниципальной Программы  как результативности муниципальной Программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов муниципальной Программы (оценка результативности);

степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной Программы;

оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Расчет степени достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы проводится по формуле:

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы, процентов;

- фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующей единице измерения);

- установленное муниципальной Программой значение показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующей единице измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной Программы осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной Программы в целом по формуле:

Р - результативность реализации муниципальной Программы, процентов;

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы, процентов;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной Программы производится по следующей формуле:

УФ - уровень финансирования муниципальной  Программы, процентов;

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий муниципальной Программы в отчетном периоде, тыс. рублей;

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы на отчетный период, установленный муниципальной Программой, тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится по формуле:

Э - эффективность реализации муниципальной  Программы, процентов;

Р - результативность реализации муниципальной  Программы, процентов;

УФ - уровень финансирования муниципальной  Программы, процентов.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Программы устанавливаются следующие критерии:

значение показателя Э от 80% и выше – муниципальная  Программа эффективна;

значение показателя Э от 60% до 80% включительно - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

значение показателя Э менее 60% - муниципальная  Программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной  Программы.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Богородского городского округа Кировской области.

________