АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020						                                                      № 136

пгт Богородское

О разработке, реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Богородского муниципального округа             Кировской области

В целях совершенствования программно-целевого планирования, повышения эффективности и результативности бюджетных расходов администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Богородского района от 24.01.2019 № 6 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Богородского района Кировской области».

4. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.ru

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Богородского

муниципального округа    А.В. Растегаев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 27.04.2020 № 136

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности реализации

муниципальных программ Богородского муниципального округа

Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области (далее - муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития округа;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки их достижения, ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

ответственный исполнитель – орган администрации Богородского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета Богородского муниципального округа, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ;

соисполнитель - орган администрации Богородского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального округа, иные органы, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в соответствующей сфере социально-экономического развития округа, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных мероприятий или осуществление муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития округа по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальных программ - анализ хода исполнения мероприятий муниципальных программ и отдельных мероприятий органов местного самоуправления Богородского муниципального округа, входящих в муниципальные программы, подпрограмм(ы) муниципальных программ, достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, целей муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с  приоритетами социально-экономического развития Богородского муниципального округа, определенными Стратегией социально-экономического развития Богородского муниципального округа, с учетом Стратегии социально-экономического развития Кировской области, документов стратегического планирования Российской Федерации, положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации и Кировской области в соответствующей сфере деятельности.

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения отдельных мероприятий органов местного самоуправления Богородского муниципального округа.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее трех лет.

1.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Богородского муниципального округа до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

1.7. Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу и достоверность информации о ходе реализации муниципальной программы.

2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Богородского муниципального округа.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики, прогнозирования и муниципальных услуг администрации Богородского муниципального округа (далее – отдел экономики) с учетом предложений органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области совместно с управлением финансов администрации Богородского муниципального округа (далее – управление финансов), а также с учетом перечня государственных программ Кировской области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области, предусматривающих реализацию муниципальных программ, во исполнение отдельных решений Главы Богородского муниципального округа, администрации Богородского муниципального округа Кировской области, а также с учетом структурных подразделений администрации Богородского муниципального округа.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации, начиная с очередного финансового года, производится по решению администрации Богородского муниципального округа Кировской области до                20 декабря года, предшествующего планируемому, на основании предложений отдела экономики, управления финансов, а также во исполнение отдельных решений главы Богородского муниципального округа, администрации Богородского муниципального округа Кировской области, подготовленных в соответствии с муниципальными правовыми актами, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с Перечнем муниципальных программ.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области, утвержденных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

2.5. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем для оценки и согласования в отдел экономики, управление финансов, отдел правовой и кадровой работы администрации Богородского муниципального округа Кировской области в срок до 10 декабря текущего года.

2.6. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы, включает:

проект постановления администрации Богородского муниципального округа Кировской области об утверждении муниципальной программы;

проект плана реализации муниципальной программы на первые три года реализации (при наличии);

обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

2.7. Отдел экономики оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком и Методическими указаниями;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального округа, определенным Стратегией социально-экономического развития Богородского муниципального округа;

соответствие отдельных мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам.

2.8. Управление финансов оценивает проект муниципальной программы на предмет обоснованности планируемого объема расходов мероприятий муниципальной программы и сроки их реализации; соответствие мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам.

2.9. Оценка проектов муниципальных программ и согласование осуществляется отделом  экономики, управлением финансов и отделом правовой и кадровой работы администрации Богородского муниципального округа (далее – отдел правовой и кадровой работы) в срок не более 7 календарных дней с даты представления ответственным исполнителем соответствующих проектов муниципальных программ.

2.10. С учетом заключений отдела экономики, управления финансов и отдела правовой и кадровой работы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.11. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом пункта 2.10 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную комиссию Богородского муниципального округа для составления экспертного заключения и размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Богородского муниципального округа, а так же в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» для проведения независимой экспертизы (общественных обсуждений), которая осуществляется в течение 14 календарных дней.

Вместе с проектом муниципальной программы размещается порядок представления предложений и замечаний по проекту муниципальной программы.

2.12. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ (далее - общественное обсуждение) проводится в целях обеспечения открытости для общества информации о планируемом изменении состояния соответствующей сферы социально-экономического развития округа вследствие реализации муниципальной программы в данной сфере.

2.13. В общественном обсуждении вправе участвовать общественные организации и общественные объединения, предприятия, индивидуальные предприниматели, учреждения и организации Богородского муниципального округа, а также жители Богородского муниципального округа.

2.14. Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы. Не поступление предложений и замечаний по проекту муниципальной программы не является препятствием для последующего утверждения проекта муниципальной программы.

2.15. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом замечаний и предложений, вносится в установленном порядке на утверждение администрации Богородского муниципального округа.

2.16. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется:

в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Богородского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;

при включении подпрограммы в состав муниципальной программы;

при включении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в состав муниципальной программы;

при включении в муниципальную программу новых объектов капитального строительства или приобретении объектов недвижимого имущества;

по результатам мониторинга реализации муниципальной программы;

по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы при наличии иных обстоятельств, требующих внесения изменений в муниципальную программу.

2.17. При необходимости внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями осуществляет подготовку проекта постановления администрации Богородского муниципального округа по внесению изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование в отдел экономики и управление финансов. Согласование осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня получения проекта.

2.18. Ранее утвержденные муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением Думы Богородского муниципального округа о бюджете Богородского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период (решением Думы Богородского муниципального округа о бюджете Богородского муниципального округа по внесению изменений в него) на реализацию соответствующих муниципальных программ,  не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований на показатели эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определяются ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы самостоятельно.

Проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в части корректировки в текущем финансовом году значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы утверждается до 20 декабря текущего финансового года.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств областного бюджета и внебюджетных источников.

3.2. Распределение и планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Думы Богородского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Планирование бюджетных ассигнований из бюджета муниципального округа на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

4.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

4.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем может быть разработан план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, (далее – план реализации).

План реализации муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме №1.

4.3. План реализации муниципальной программы утверждается муниципальным правовым актом администрации Богородского муниципального округа не позднее одного месяца после принятия местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, если иное не установлено правовыми актами Правительства Российской Федерации и направляется в отдел экономики.

4.4. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в план реализации муниципальной программы.

В случае если изменения, внесенные в план реализации муниципальной программы, не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

4.5. В целях контроля за реализацией муниципальных программ отделом экономики на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

4.6 . Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется в течение года на основании представленных ответственными исполнителями отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ и за год на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и оценки информации:

об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальных программ;

о достижении запланированных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ;

о выполнении мероприятий муниципальных программ.

4.7.  Соисполнители муниципальной программы в срок до 5го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчёт о ходе реализации мероприятий программы в произвольной форме.

4.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляет в отдел экономики мониторинг исполнения муниципальной программы (на 01.04., на 01.07. и на 01.10.) согласно прилагаемой форме № 2.

4.9. Мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе программ осуществляется управлением финансов по итогам за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, один год;

Управление финансов представляет в отдел экономики информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета, и о кассовых расходах бюджета на реализацию муниципальных программ по итогам:

за 1 квартал в срок до 20 апреля текущего года;

за первое полугодие в срок до 20 июля текущего года;

за 9 месяцев в срок до 20 октября текущего года;

за год в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

4.10. Отдел экономики на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ:

по итогам 1 квартала в срок до 10 мая текущего года;

по итогам полугодия в срок до 10 августа текущего года;

по итогам 9 месяцев в срок до 10 ноября текущего года;

за год в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

4.11. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальных программ, и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляется ответственным исполнителем в отдел экономики.

Годовой отчет содержит:

Мониторинг исполнения муниципальной программы согласно прилагаемой форме № 2;

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы (при наличии) с отражением мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно прилагаемой форме № 3;

сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме № 4 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, а также оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой;

сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу согласно прилагаемой форме № 5;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (при наличии).

4.12. Управление финансов представляет в отдел экономики информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части их финансового обеспечения.

4.13. Годовой отчет ответственного исполнителя подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Богородского района.

5. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ

5.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, формирует состав муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение главе Богородского муниципального округа;

организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соисполнителями принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, за достижение которых они являются ответственными, а также ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

предоставляет по запросу отдела экономики и управления финансов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и управления финансов;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в срок, установленный пунктом 4.11. настоящего Порядка, в отдел экономики.

5.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

несут ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, в отношении которой они являются соисполнителями, и за достоверность представляемой ими информации;

представляют ответственному исполнителю в установленный им срок информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, а также другую информацию, необходимую для подготовки ответственным исполнителем отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы.

____________

Форма № 1

План реализации муниципальной программы ___________________________________

(наименование  муниципальной  программы)

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |

_____________________

*Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, а также информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия.

_______________

Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной  программы по состоянию на ________

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План | Фактически освоенный объем финансирования |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

ФИО исполнителя

Телефон

Подпись исполнителя

_____________

Форма № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы _______________________________________

(наименование  муниципальной  программы)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за ______________, (период) тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |

___________________

*Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, а также информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия.

__________________

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

______________

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на ___________

Наименование муниципальной программы ___________________________________

Ответственный исполнитель ________________________________________________

(орган  администрации района)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_____________

- Приложение № 2

- Утверждены

постановлением администрации

Богородского муниципального округа

от 27.04.2020 № 136

Методические указания

по разработке муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области

1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области (далее - Методические указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области (далее - муниципальные программы).

1.2. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации муниципальных программ устанавливаются соответствующими правовыми актами администрации Богородского муниципального округа.

1.3. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области, утвержденном настоящим постановлением.

2. Структура муниципальных программ

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме № 1.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

ресурсное обеспечение муниципальной программы;

методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2.3. Помимо разделов, указанных в пункте 2.2, текстовая часть муниципальной программы может содержать обоснование необходимости применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (в случае их использования).

2.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы согласно прилагаемым формам № 2 - № 5.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы.

3. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме № 1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного администрацией Богородского муниципального округа перечня муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области.

3.3. Соисполнители муниципальной программы определяются на стадии разработки муниципальной программы.

3.4. Программно-целевые инструменты включают муниципальные программы в сфере реализации муниципальной программы.

3.5. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.6. Объем ассигнований муниципальной программы включает в себя общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

3.7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественной и (или) количественной характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

4. Требования к содержанию разделов муниципальной программы

4.1. Требования к разделу «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития».

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа должен определять тенденции (направления) ее развития и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

4.2. Требования к разделу «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы».

4.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области, решений Думы Богородского муниципального округа.

4.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы.

4.2.3. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы должны количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются согласно прилагаемой форме № 2.

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы в целом определяются при разработке муниципальной программы с учетом социально-экономического развития Кировской области, приоритетов социально-экономического развития округа, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области.

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным исполнителем с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты - целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, которые должны быть увязаны с целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации и ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы.

4.3. Требования к разделу «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы».

Включает перечень и описание муниципальных программ, отдельных мероприятий органов и структурных подразделений администрации Богородского муниципального округа, не входящие в муниципальные, а также подпрограмм (при их наличии), посредством которых осуществляется реализация муниципальной программы.

4.4. Требования к разделу «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы».

Отражают основные положения и сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно прилагаемой форме № 3.

4.5. Требования к разделу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Данный раздел включает обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников), и направления финансирования мероприятий муниципальной программы (капитальные вложения, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа указывается с расшифровкой по муниципальным программам, отдельным мероприятиям органов и структурных подразделений администрации Богородского муниципального округа, не входящим в муниципальные программы, и (или) подпрограммам (при их наличии)

4.6. Требования к разделу «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, сравнении фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

Методика оценки эффективности может включать также описание критериев эффективности (экономических, бюджетных и социальных):

критерии экономической эффективности учитывают оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Богородского муниципального округа Кировской области в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики округа;

критерии бюджетной эффективности учитывают ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие округа и наполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

критерии социальной эффективности учитывают ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Богородского муниципального округа.

- ______________

Форма № 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы Богородского муниципального округа

_____________________________________________

(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм <*> |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

______________

* Указывается при их наличии.

______________

Форма № 2

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый) | текущий год (оценка) | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода и последующие годы | год завершения действия программы |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

- ______________

Форма № 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации  муниципальной программы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________

Форма № 4

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода и последующие годы | Год завершения действия программы |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель подпрограммы |  |  |  |  |

___________