**Мониторинг исполнения муниципальной программы**

**«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия % | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План  2023 г. | Фактически освоенный  объем финансирования |
| 1 | Услуги по охране объектов с помощью технических средств охраны и безопасности в Богородском д/с «Солнышко» | 101 | Бюджет Богородского муниципального округа | 30,0 | 30,341 | Исполнено |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной сигнализации в Богородском ЦКД | 98 | Бюджет Богородского муниципального округа | 6,7 | 6,571 | Исполнено |
| 3 | Услуги по охране объектов с помощью технических средств охраны и безопасности в Богородском ЦКД | 95 | Бюджет Богородского муниципального округа | 27,5 | 26,221 | Исполнено |
| 4 | Обслуживание кнопки вызова д/с «Солнышко» | 91 | Бюджет Богородского муниципального округа | 8,0 | 7,267 | Исполнено |
| 5 | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» п. Богородское Кировской области | 100 | Всего  Областной бюджет  Бюджет Богородского муниципального округа | 400,0  396,0  4,0 | 400,0  396,0  4,0 | Исполнено |
|  | Всего | 99,6 | Бюджет Богородского муниципального округа | 472,2 | 470,4 | Исполнено |
| 2 | Информирование жителей Богородского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в средствах массовой информации |  | |  |  |  |
| 3 | Разработка и реализация совместных профилактических и правоприменительных мероприятий, направленных на выявление лиц, организаций и объединений, причастных к подготовке преступлений и иных правонарушений экстремистского характера или оказывающих финансовую и (или) иную поддержку экстремистам |  | |  |  | Исполнено |
| 4 | Проведение семинаров для педагогов образовательных организаций с участием работников правоохранительных органов по проблемам профилактики экстремистских проявлений |  | |  |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга миграционной ситуации в округе | Проводится ежеквартально, докладывается в областную АТК | |  |  | Исполнено |
| 6 | Участие в проведении многоэтапной межведомственной операции "Подросток" в целях недопущения проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних и проведения разъяснительно-пропагандистской работы по недопустимости межнациональных конфликтов и распространения экстремистских учений среди несовершеннолетних |  | |  |  | Исполнено |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов и социальной рекламы по разъяснению сущности терроризма в целях повышения бдительности населения |  | |  |  | Исполнено |
| 8 | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межрелигиозных отношений |  | |  |  | Исполнено |
| 9 | Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории в образовательных организациях |  | |  |  | Исполнено |
| 10 | Организация информационного сопровождения мероприятий в рамках реализации Программы |  | |  |  | Исполнено |
| 11 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности |  | |  |  | Исполнено |

Заведующий сектором по делам

ГО и ЧС администрации

Богородского муниципального округа С.Ю. Леушин

Леушин Сергей Юрьевич

(83333) 2-11-45