| Форма №2 Мониторинг исполнения муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2022-2025 годы» на 01.01.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, % | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |  |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2023 год | Факт на 01.10. 2023 год |  |  |

|  | Профилактика социального сиротства, жестокого обращения с детьми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми | По раннему выявлению семейного неблагополучия специалистами органов системы профилактики проводятся профилактические беседы с неблагополучными семьями, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с целью нормализации ситуации, устранения причин и условий неблагополучия. При посещении данных семей проводят беседы соц. педагог, классные руководители в школе беседуют с детьми на темы взаимоотношений в семье всеми членами. В .2023 г посещено 228 семей с детьми, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, из них 61 семья, находящаяся в социально-опасном положении (в том числе 19 многодетных семей). | Не требуется |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий и акций направленных на профилактику жестокого обращения с детьми | С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирования правосознания граждан по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в рамках ежегодной акции «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ». проводятся мероприятия с учащимися и их родителями. В 2023 году прошли 2 информационно – профилактические беседы КОГОБУ СШ СП с. Хорош, в КОГОБУ с.Ошлань на темы: - алкоголизм и пьянство в молодёжной среде - пропаганда здорового образа жизни. Проведение 2 бесед - инструктажей с родителями (во время рейдов) и несовершеннолетними в КОГОБУ СП с.Хороши: - Проведено 69 профилактических бесед с родителями и детьми о безопасном поведении на водоемах в летний период. - Распространение среди родителей памяток «Оказание первой помощи людям, потерпевшим бедствие на воде», «Правила безопасного поведения на водных объектах» - 136 памяток вручено (в том числе учащиеся школ) Беседы о нахождении несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей после 22.00 до 06.00 часов. 4.Занятость во время летних школьных каникул. 5. Детский травматизм в летний период. 6.Пожарная безопасность. Пожарная безопасность в быту. 7. Безопасный интернет. За год проведено 78 бесед с родителями и их детьми | Не требуется |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение Дня Детского телефона доверия. | В рамках Дня Детского телефона доверия проводятся ежемесячные беседы с учащимися, с детьми в неблагополучных семьях, находящихся в СОП, в трудной жизненной ситуации - ответственным секретарем КДН и ЗП совместно со специалистом по социальной работе КОГАУСО. Всего проведено 78 бесед. На базе детской библиотеки проведено 3 мероприятия о телефоне доверия. 57 учащемуся СШ с УИОП п.Богородское выданы памятки и буклеты по телефону доверия «Вас выслушают и помогут!», В СШ с.Ошлань, СП с.Ухтым, с.Хороши выдано 43 буклета учащимся. | Не требуется |  |  |  |
| 4 | Проведение декады правовых знаний | В 2023 году в рамках декады правовых знаний 6 мероприятия проведены в КОГОБУ СШ СП с. Хороши; в КОГОБУ с.Ошлань, в КОГАУСО «МКЦСОН в Унинском районе» пгт.Богородское, на базе детской районной библиотеки, прошло родительское собрание в СШ с.Хороши на тему «Ответственность родителей и несовершеннолетних за правонарушение. Во время проведения обсуждались вопросы о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитании правового сознания учащихся: - дисциплинарная, административная и уголовная ответственности несовершеннолетних» | Бюджет муниципального окр | 4,0 | 4,0 |  |
|  | Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, профилактика алкоголизма, наркомании |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение межведомственной акции «Подросток» | На территории Богородского муниципального округа с 13 июня по 16 октября 2023 года была проведена межведомственная акция «Подросток». На комиссии 24.10.2023 г. заслушана информация об итогах межведомственной акции «Подросток» 2023 году. Подводя итоги акции, можно поделить ее на 5 разделов: работа с семьями; защита прав и законных интересов несовершеннолетних; предупреждение правонарушений против семьи и несовершеннолетних; предупреждение правонарушений несовершеннолетних; информационное обеспечение проведение акций, организация выступлений, размещение публикаций. КДН и ЗП проанализировала на заседании комиссии итоги проведения этапов областной межведомственной акции «Подросток» 2023 года и считает необходимым проведение всех этапов акции «Подросток» в 2024 году. Считаем необходимым обратить особое внимание на занятость несовершеннолетних, особенно в летний период, в связи с тем, что одной из причин совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений является отсутствие занятости, бесцельное времяпрепровождение, отсутствие внимания и контроля со стороны родителей. Поэтому необходимо продолжить работу по трудоустройству несовершеннолетних склонных к правонарушениям, организовать досуг и вовлечение в общественно полезные формы занятости в свободное от учебы время и в период летних каникул. За период проведения акции на учет в КДН поставлено 6 семей, находящихся в социально опасном положении на сновании ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Помещен 1 ребенок в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Выявлено 4 семьи с несовершеннолетними детьми, которым оказана социальная помощь. Была оказана помощь 54 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе был рассмотрен 1 вопрос, связанный с обучением несовершеннолетних в образовательных организациях. 50 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены органами занятости Богородского района. Проведено 8 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, курения с несовершеннолетними, профилактику беременности, обеспечение информационной безопасности, на профилактику экстремистских проявлений, профилактику дорожно-транспортного травматизма, травматизма на железнодорожных объектах, профилактику бытовых пожаров, в том числе по причине детской шалости. 3 несовершеннолетних правонарушителей выявлены и поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. | Не требуется |  |  |  |
| 6 | Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и молодых семей «группы особого внимания» | На 01.01.2024 г состоит в КДН и ЗП на учете 4 несовершеннолетних. За всеми несовершеннолетними, состоящими на учете закреплены наставники из числа преподавателей и сотрудников прокуратуры. | Не требуется |  |  |  |
| 7. | Организация посещений сектора краеведения Богородской ЦБС детьми «группы риска» на бесплатной основе | Дети «группы риска» посещают сектор краеведения на бесплатной основе». В 2023году проведено 4 мероприятия | Не требуется |  |  |  |
| 8. | Проведение семинаров (учебы) с работниками учреждений культуры по организации работы с «трудными» подростками | ЦКД :01.02.23 «Подведение итогов работы с трудными подростками за 2022 год. Утверждение плана и разработка форм и методов работы с трудными подростками на 2023 год. ЦБС: 15.02.2023, 04.10.2023 года «Работа с подростками СОП, вовлечение их в кружковую деятельность, привлечение к посещению мероприятий. – обучение правилам и проведение игры «Золотые Орехи». Для совершенствования коммуникативных навыков с трудными подростками. | Не требуется |  |  |  |
| 9.. | Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения | По правовому просвещению мероприятия проводятся ежеквартально с учащимися школ района, на базе детской библиотеки, в комплексном центре социального обслуживания населения. В 2023 году проведено 4 мероприятия в форме бесед с учащимися школ района по темам правовой направленности: - дисциплинарная, административная и уголовная ответственности несовершеннолетних» - беседы по профилактике правонарушений с приглашением ст. ИПДН Ершовой А.В. По данной тематике каждому ученику розданы информационные буклеты.. | Не требуется |  |  |  |
| 10. | Правовое просвещение родителей, направленное на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних | # 09.11.2023 года главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП Богородского муниципального округа Исакова Ж.С. приняла участие на родительском собрании в КОГОБУ СШ с.Ошлань СП с.Хороши Богородского района с темой выступления: "Ответственность родителей за воспитание и содержание несовершеннолетних". В ходе проведения родительских собраний обсуждались вопросы правового просвещения родителей. В сообществах каждого класса размещается информация на данную тематику. Вручены буклеты по данной тематике. | Не требуется |  |  |  |
| 11. | Организация досуга детей и подростков в летний период | Проходят открытые тренировки на площадке ГТО. Ежемесячно при посещении семей, находящихся в СОП, неблагополучных, в трудной жизненной ситуации проходится работа с подростками по вовлечению их в кружковую деятельность, привлечение к посещению мероприятий. Розданы всем информационные листовки списков клубных формирований, спортивных секций и формирований самодеятельного народного творчества. | Не требуется |  |  |  |
| 12. | Проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад), дней здоровья и спорта | Реализуется план спортивных мероприятий Богородского муниципального округа «Спартакиада трудящихся. Ежемесячно проводятся занятия клуба «Оптимист, по здоровому образу жизни в рамках проведения акции «Добрая Вятка» В мае проведено мероприятие в форме беседы с учащимися по профилактике здоровья и пропаганде здорового образа жизни: - Мы выбираем здоровый образ жизни с вручением буклетов, памяток. | Не требуется |  |  | . |
| 13. | Проведение районной акции «Молодежь без наркотиков» | 1 этап акции проведен в 1 полугодии. 2 этап ноябрь 2023г. | Бюджет муниципального округа | 4,0 | 4,0 |  |
| 14. | Работа кружков, спортивных секций, проведение школьных и районных праздников, фестивалей, соревнований | В ЦКД -11 спортив.секций(136 чел.) ЦДТ-4 спорт.направл. ОФП в школах | Не требуется |  |  |  |
| 15. | Профилактика экстремизма, предупреждение насилия среди несовершеннолетних и молодёжи через циклы бесед, проведение классных часов в общеобразовательных учреждениях | В учебных планах образовательных учреждений предусмотрены мероприятия по профилактике экстремизма, предупреждение насилия среди несовершеннолетних и молодёжи. В 2023 году ответственным секретарем КДН и ЗП совместно со ст.ИПДН Ершовой А.В. проведено 11 мероприятий: в КОГОБУ СШ СП с. Хороши; КОГОБУ с.Ошлань; КОГОБУ СШ с.Ухтым | Не требуется |  |  | . |
|  | Занятость и трудоустройство несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 16. | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возврате с 14-18 лет в свободное от учебы время | 50 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены органами занятости Богородского района. | За счет средств исполнитей |  |  |  |
| 17 | Организация отдыха и оздоровления подростков (с 14 до 18 лет) из семей, находящихся в социально опасном положении | Оздоровительные лагеря на базе государственных школ в июне -23 чел. Организованы загородные лагеря в «Строитель», «Мир» -16 чел. | За счет средств исполнитей |  |  |  |
|  | Профилактика семейного неблагополучия, повышение родительской грамотности |  |  |  |  |  |
| 18. | Посещение семей с целью выявления неблагополучия и проведения профилактической работы | В 2023 году количество организованных и проведенных комиссией межведомственных выездов – 72, в них посещено 228 семьи органами системы профилактики, с привлечением сотрудников ПП «Богородский», ОНД Богородского р-на. При посещении проводятся профилактические беседы об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проведены беседы с детьми и подростками по профилактике правонарушений и безнадзорности | Не требуется |  |  |  |
| 19. | Оказание педагогической, психологической, медицинской и др. помощи семьям в СОП и ТЖС | При реализации планов ИПР семьям оказывается педагогическая, психологическая, медицинская и др. помощь в зависимости от проблемы и ситуации в семье. Была оказана помощь 4 семьям находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе был рассмотрен 1 вопрос, связанный с обучением несовершеннолетних в образовательных организациях. | Не требуется |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | Бюджет | 8,0 | 8,0 |  |

Начальник управления по социальным вопросам

администрации Богородского муниципального округа				       			      Т.Ф. Останина                     тел. 8(83333)2-11-39