Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2032 годы»

по состоянию на 01.01.2025г.

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2024 года | Факт 2024 год |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2032 годы» | 96 | Всего | 4626,2 | 4458,5 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1527,5 | 1527,5 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 3098,7 | 2931,0 |  |
| 1. | Демеркуризация ртутных и люминисцентных ламп | 0 | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 100 | Всего | 1607,9 | 1607,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1527,5 | 1527,5 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 80,4 | 80,4 |  |
| 3. | Страхование гидротехнического сооружения Пелевского пруда в пгт.Богородское | 100 | Всего | 39,9 | 39,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 39,9 | 39,9 |  |
| 4. | Корректировка схемы размещения ТКО в масштабе 1:2000 по населенным пунктам Богородского муниципального округа | 100 | Всего | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 |  |
| 5. | Очистка от снега дамб Пелевского и Богородского прудов | 100 | Всего | 35,0 | 35,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 35,0 | 35,0 |  |
| 6. | Выполнение расчетов размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС | 0 | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Обкашивание очистных сооружений | 100 | Всего | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 50,0 | 50,0 |  |
| 8. | Ликвидация свалок | 93 | Всего | 1478,2 | 1372,5 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1478,2 | 1372,5 |  |
| 9. | Мероприятия по регулированию численности волков | 82 | Всего | 255,0 | 210,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 255,0 | 210,0 |  |
| 10. | Природоохранные мероприятия | 100 | Всего | 179,5 | 179,5 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 179,5 | 179,5 |  |
| 11. | Приобретение прибора учета сточных вод | 100 | Всего | 215,9 | 215,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 215,9 | 215,9 |  |
| 12. | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 100 | Всего | 190,2 | 190,2 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 190,2 | 190,2 |  |
| 13. | Бактерии для септиков (препарат «Ликвазим») | 100 | Всего | 3,9 | 3,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 3,9 | 3,9 |  |
| 14. | Санитарные зоны | 91 | Всего | 200,0 | 183,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 200,0 | 183,0 |  |
| 15. | Штрафы | 100 | Всего | 10,9 | 10,9 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 10,9 | 10,9 |  |
| 16. | Плата за обращение с ТКО | 100 | Всего | 165,1 | 165,1 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 165,1 | 165,1 |  |
| 17 | Ограждение канализационного колодца, термошкаф | 100 | Всего | 164,7 | 164,7 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 164,7 | 164,7 |  |

ФИО исполнителя Злобина Ангелина Ивановна

Главный специалист по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности

Телефон 8 83333 2-14-40

Подпись исполнителя

04.02.2025

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023– 2032 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2023 |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План 2024 года | Факт 2024 года |  |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2020 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем утилизации ртутных и люминисцентных ламп | шт. |  | 0 | 100 |  | 0 | 0% |
| 2. | Ежегодное страхование гидротехнического сооружения Пелевского пруда пгт.Богородское | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 | 100% |
| 3. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. |  | 26 | 15 |  | 15 | 100% |
| 4. | Ежегодная корректировка схемы размещения площадок ТКО на территории поселений муниципального округа | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 | 100% |

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (0 +100,0+100,0 +100,0)/4 =75%

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 4458,5 тыс. руб. / 4626,2 тыс. руб. *100% = 96,4 %

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (75 % + 96,4%) / 2 = 85,7%

Так как Э от 60% до 80% включительно - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности

Злобина Ангелина Ивановна

Телефон 8 83333 2-14-40

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2025 г

Наименование муниципальной программы: «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2032 годы»

Ответственный исполнитель: Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 28.03.2024 | 119 | Изменение ассигнований, добавлены мероприятия. |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 25.06.2024 | 214 | Изменение ассигнований, добавлены мероприятия. |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 04.09.2024 | 302 | Изменение ассигнований, добавлены мероприятия. |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 26.12.2024 | 487 | Изменение ассигнований, добавлены мероприятия. |

Злобина Ангелина Ивановна

Телефон 8 83333 2-14-40             Подпись исполнителя