Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

на 01.01.2026 года

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия % | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2025 г. | Фактически освоенный объем финансирования 2025 г. |  |
| 1 | Услуги по охране объектов с помощью технических средств охраны и безопасности в Богородском д/с «Солнышко» | 93 | Бюджет Богородского муниципального округа | 10,0 | 9,3 |  |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной сигнализации в Богородском ЦКД | 93 | Бюджет Богородского муниципального округа | 12,0 | 11,1 |  |
| 3 | Услуги по охране объектов с помощью технических средств охраны и безопасности в Богородском ЦКД | 83 | Бюджет Богородского муниципального округа | 31,5 | 26,2 |  |
| 4 | Обслуживание кнопки вызова д/с «Солнышко» | 106 | Бюджет Богородского муниципального округа | 9,0 | 9,5 |  |
| 5 | Приобретение жесткого диска для системы видеонаблюдения |  | Бюджет Богородского муниципального округа | 3,0 | 0 | Отсутствует необходимость |
|  | Всего | 86 | Бюджет Богородского муниципального округа | 65,5 | 56,1 |  |
| 2 | Информирование жителей Богородского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в средствах массовой информации | Размещено в СМИ 5 публикаций |  |  |  |  |
| 3 | Разработка и реализация совместных профилактических и правоприменительных мероприятий, направленных на выявление лиц, организаций и объединений, причастных к подготовке преступлений и иных правонарушений экстремистского характера или оказывающих финансовую и (или) иную поддержку экстремистам | Проводится на регулярной основе работа совместно с ОП «Богородское». Данной категории лиц не выявлено |  |  |  |  |
| 4 | Проведение семинаров для педагогов образовательных организаций с участием работников правоохранительных органов по проблемам профилактики экстремистских проявлений | Проводится перед началом учебного года на педагогической конференции |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга миграционной ситуации в округе | Проводится ежеквартально, докладывается в областную АТК |  |  |  |  |
| 6 | Участие в проведении многоэтапной межведомственной операции "Подросток" в целях недопущения проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних и проведения разъяснительно-пропагандистской работы по недопустимости межнациональных конфликтов и распространения экстремистских учений среди несовершеннолетних | Данная операция проводится совместно с органами образования. |  |  |  |  |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов и социальной рекламы по разъяснению сущности терроризма в целях повышения бдительности населения | Размещено в СМИ 5 публикаций |  |  |  |  |
| 8 | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межрелигиозных отношений | Мониторинг проводится на регулярной основе. В Богородском м/о данная проблема не актуальна |  |  |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории в образовательных организациях | Работа проводится в образовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 10 | Организация информационного сопровождения мероприятий в рамках реализации Программы | Информация регулярно направляется в АТК в Кировской области и субъектам программы |  |  |  |  |
| 11 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности | Ежегодно проводятся в библиотечной системе Всероссийские диктанты по данным проблемам |  |  |  |  |

Заведующий сектором по делам

ГО и ЧС администрации

Богородского муниципального округа                                                                   С.Ю. Леушин

02.02.2026

Леушин Сергей Юрьевич

(83333) 2-11-45

Форма № 2

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2026 года

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * (2024 год) | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План 2025 | Факт 2025 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недопущение совершения террористических актов, а равно недопущение роста количества зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | преступлений | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 2. | Увеличение количества информационного материала антитеррористической и антиэкстремистской направленности путем размещения в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации Богородского муниципального округа | штук | 2 | 3 | 3 | 100 % |  |
| 3. | Увеличение количества проводимых целенаправленных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма | штук | 1 | 2 | 2 | 100% |  |
| 4. | Ежегодная подготовка специалистов антитеррористической комиссии Богородского муниципального округа, принимающих участие в информационном противодействии терроризму и экстремизму | человек | 1 | 1 | 1 | 100% |  |

Ум (уровень достижения показателей эффективности реализации МП в целом) = (100+100+100+100) /4=100 %.

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 56,1 тыс. руб./65,5 тыс. руб.*100% = 86,0 %

Эпр (оценка эффективности реализации МП) = (Уф+Ум)/2 = (100%+86,0 %)/2= 93 %

Так как Эмп выше 80%, Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Леушин С.Ю.

тел. 2-11-45

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026

Наименование муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: заведующий сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | постановление администрации | 29.12.2025 | 547 | Утверждена новая программа на 2026-2030 годы |

Леушин С.Ю.

тел. 2-11-45