Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной  программы по состоянию на  31.12.2025

«Развитие муниципального управления в Богородском муниципальном округе Кировской области

на 2023-2027годы»

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2025 | Фактически освоенный объем финансирования 2025 |  |
|  | Развитие муниципального управления в Богородском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 98,8% 100% 101,6% 96,1% | всего | 48039,00 | 47448,30 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 187,20 | 187,20 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22484,20 | 22858,00 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 25367,60 | 24403,10 |  |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского муниципального округа и обслуживающего персонала | 99,7% | всего | 38625,30 | 38365,20 |  |
|  |  | 101,9% | областной бюджет | 19147,90 | 19522,20 |  |
|  |  | 97% | бюджет муниципального округа | 19477,40 | 18843,00 |  |
| 2 | Функционирование органов местного самоуправления в области других общегосударственных вопросов |  | бюджет муниципального округа | 1519,60 | 1496,30 |  |
| 3 | Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Богородском муниципальном округе | 100% | бюджет муниципального округа | 4045,70 | 4045,70 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности административной комиссии | 100% | областной бюджет | 5,30 | 5,30 |  |
| 5 | Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 100% | областной бюджет | 438,90 | 438,90 |  |
| 6 | Обеспечение хранения и комплектования муниципального архива | 100% | областной бюджет | 41,20 | 41,20 |  |
| 7 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции | 100% | федеральный бюджет | 1,50 | 1,50 |  |
| 8 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по воинскому учёту | 100% | федеральный бюджет | 185,70 | 185,70 |  |
| 9 | Профессиональная переподготовка и повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления | 99,4% | Всего | 94,00 | 93,50 |  |
|  |  | 99,3% | областной бюджет | 75,90 | 75,40 | ден. средства сняты |
|  |  | 100% | бюджет муниципального округа | 18,10 | 18,10 |  |
| 10 | Дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан, связанная с обеспечением и доставкой твердого топлива | 90% | Всего | 3081,80 | 2775,00 | ден. средства сняты |
|  |  | 100% | областной бюджет | 2775,00 | 2775,00 |  |
|  |  | 0 | бюджет муниципального округа | 306,80 | 0,0 | ден. средства сняты |

ФИО исполнителя: Меринова Ирина Васильевна

Телефон 88333321257

Подпись исполнителя

05.02.2026

Форма № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Развитие муниципального управления в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2024 год | отчетный 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | факт |  |  |
|  | Развитие муниципального управления в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обращений граждан в администрацию округа, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | единиц | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 2 | Количество нормативных правовых актов администрации округа, противоречащих законодательству РФ по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | единиц | 0 | 0 | 0 | 100% |  |
| 3 | Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления | человек | 46 | 52 | 46 | 88,5% | Проблема с кадрами в муниципальном округе в целом |
| 4 | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от числа муниципальных служащих, подлежащих прохождению курсов квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 7 | Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | человек | 0 | 3 | 0 | 0% | В кадровый резерв документов от граждан не поступало |

_____________________________

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Пэф мп (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), % = (100,0+100,0+88,5+100,0+100,0+100,0+0,0)/7= 84,1%.

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 47448,30тыс. руб./ 48039,00 тыс. руб.*100% = 98,8%

Эмп (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф мп +Уф)/2 = (84,1 %+98,8%)/2= 91,4%

Так как Эмп выше 80%, то уровень эффективности реализации МП – высокий.

ФИО исполнителя: Меринова Ирина Васильевна

Телефон 88333321257

Подпись исполнителя

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2025

Наименование муниципальной программы

Развитие муниципального управления в Богородском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

Исполнитель: Управление делами администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 21.01.2025 | 12 | Изменение объема финансирования |
| 2 | Постановление | 25.03.2026 | 135 | Изменение объема финансирования |
| 3 | Постановление | 10.06.2025 | 286 | Изменение объема финансирования |
| 4 | Постановление | 25.11.2025 | 468 | Изменение объема финансирования |
| 5 | Постановление | 29.12.2025 | 546 | Принята новая программа на 2026-2030 годы |
| 6 | Постановление | 29.12.2025 | 554 | Изменение объема финансирования |

ФИО исполнителя: Меринова Ирина Васильевна

Телефон 88333321257

Подпись исполнителя

05.02.2026