Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия % | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2025 г. | Фактически освоенный объем финансирования 2025 г. |  |
| 1 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также происшествий на водных объектах на территории муниципального округа | 99 | Бюджет Богородского муниципального округа | 397,0 | 394,3 |  |
| 2 | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального округа | 98,6 | Бюджет Богородского муниципального округа | 2484,4 | 2450,8 |  |
| 3 | Содержание муниципальной пожарной охраны | 97 | Бюджет Богородского муниципального округа | 5346,5 | 5188,3 |  |
| 4 | Создание резервного фонда | 100 | Бюджет Богородского муниципального округа | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 97,6 | Бюджет Богородского муниципального округа | 8227,9 | 8033,4 |  |

муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024-2028 годы» на 01.01.2026 года

Заведующий сектором по делам

ГО и ЧС администрации

Богородского муниципального округа                                                                   С.Ю. Леушин

02.02.2026

ФФорма № 2

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Богородский

муниципальный округ Кировской области на 2024-2028 годы» на 01.01.2026

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * (2024 год) | отчетный год (2025 год) |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень готовности органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также сил и средств гражданской обороны; | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |  |
| 2. | количество людей, погибших на водоемах | человек | 0 | 0 | 0 | 100 % |  |
| 3. | обеспечение оперативности реагирования администрации и служб муниципального округа на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций; | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 4. | количество погибших и травмированных людей на пожарах | человек | 1 | 0 | 0 | 100% |  |
| 5. | количество проведенных бесед с населением по мерам пожарной безопасности | единиц | 360 | 390 | 370 | 94,9% |  |
| 6. | укомплектованность материально-технической базы подразделений муниципальной пожарной охраны | % | 18 | 19 | 18 | 94,7% |  |

Пэф мп (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), % = (100+100+100+100+94,9+94,7)/6=98,3 %.

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 8033,4 тыс. руб./ 8227,9 тыс. руб.*100% = 97,6 %

Эмп (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф мп +Уф)/2 = (98,3%+97,6%)/2= 98,0 %

Так как Эмп выше 80%, муниципальная программа эффективна.

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026

Наименование муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024-2028 годы»

Исполнитель: заведующий сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального округа Леушин С.Ю.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации | 29.12.2025 | 549 | изменены суммы финансирования |

__________________