Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«О пожарной безопасности муниципальных учреждений Богородского муниципального округа Кировской области на 2023- 2027 годы» на 01.01.2026 года

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, % | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2025 г. | Фактически освоенный объем финансирования 2025 г. |  |
| 1 | Усиление противопожарной пропаганды с целью обучения населения муниципального округа мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение занятий с детьми дошкольных учреждений, учащимися, инженерно-техническими работниками и другими категориями граждан | Занятия проводятся на регулярной основе сотрудниками ОНДПР |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение занятий на тему пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. Проведение пожарно-тактических занятий в д/с “Солнышко”. | Занятия и тренировки проводятся на регулярной основе сотрудниками ОНДПР и 27 ПСЧ |  |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций муниципального округа, реализация первоочередных мер по противопожарной защите объектов образования, социального развития, культуры |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию установки пожарной сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов |  | Бюджет муниципального округа |  |  | - |
|  | Центр детского творчества | 0 | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | Ликвидация ЦДТ |
|  | Детский сад «Солнышко» | 113 | Бюджет муниципального округа | 35,0 | 39,6 |  |
|  | Итого по мероприятию | 113 | Бюджет муниципального округа | 35,0 | 39,6 |  |
| 2.1.7 | Обработка чердачного помещения | 98 | Бюджет муниципального округа | 80,0 | 78,4 |  |
| 2.1.8 | Приобретение краски для эваколестниц | 100 | Бюджет муниципального округа | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого по объектам образования | 102 | Бюджет муниципального округа | 125,0 | 128,0 |  |
| 2.2.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию установки пожарной сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |
|  | Богородский ЦКД и Ошланский СДК | 95 | Бюджет муниципального округа | 81,9 | 78,0 |  |
|  | Богородская ЦБС | 100 | Бюджет муниципального округа | 100,8 | 100,8 |  |
| 2.2.3 | Перезарядка огнетушителей в ЦБС | 90 | Бюджет муниципального округа | 5,0 | 4,5 |  |
| 2.2.7 | Обучение директора и завхоза | 0 | Бюджет муниципального округа | 2,2 | 0 | Обучение проведено на безвозмездной основе |
| 2.2.8 | Разработка проектно-сметного расчета на монтаж АУПС и СОУЭ | 87,5 | Бюджет муниципального округа | 80,0 | 70,0 |  |
| 2.2.9 | Приобретение датчиков, аккумулятора, кожухов в ЦКД |  | Бюджет муниципального округа | 0 | 27,3 |  |
|  | Итого по объектам культуры: | 104 | Бюджет муниципального округа | 269,9 | 280,6 |  |
| 2.3.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию установки пожарной сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов |  |  |  |  |  |
|  | Здание администрации муниципального округа | 100 | Бюджет муниципального округа | 43,2 | 43,2 |  |
| 2.3.2 | Перезарядка огнетушителей | 100 | Бюджет муниципального округа | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.3.5 | Опашка населенных пунктов | 79,9 | Бюджет муниципального округа | 100,0 | 79,9 |  |
| 2.3.6 | Водоснабжение для пожаротушения | 0 | Бюджет муниципального округа | 5,0 | 0 | Средства не понадобились, переведены на другие цели |
| 2.3.8 | Аренда гаража | 100 | Бюджет муниципального округа | 35,0 | 35,0 |  |
| 2.3.11 | Изготовление схемы пожводоемов | 100 | Бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Итого по объектам администрации округа: | 88,5 | Бюджет муниципального округа | 218,2 | 193,1 |  |
|  | Итого по программе | 98 |  | 613,1 | 601,7 |  |

Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации

Богородского муниципального округа                                                                   С.Ю. Леушин

02.02.2026

Форма № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«О пожарной безопасности муниципальных учреждений Богородского

муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2026

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * (2024 год) | отчетный год (2025 год) |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «О пожарной безопасности муниципальных учреждений Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие муниципальных учреждений нормам пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |  |
| 2. | Освоение бюджетных средств, выделенных на зарядку и перезарядку огнетушителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |  |

Пэф мп (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), % = (100+100)/2=100 %.

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 601,7 тыс. руб./ 613,1 тыс. руб.*100% = 98,1 %

Э (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф мп +Уф)/2 = (100%+98,1 %)/2= 99,1 %

Так как Э выше 80%, муниципальная программа эффективна.

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026

Наименование муниципальной программы «О пожарной безопасности муниципальных учреждений Богородского муниципального округа Кировской области на 2023- 2027 годы»

Исполнитель: заведующий сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации | 29.12.2025 | 548 | Утверждена новая программа на 2026-2030 годы |

__________________