| форма 2 № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2024г. | Фактически освоенный объем финансирования на 31.12.2024 |  |
| 1. | Проведение инструктивных совещаний, семинаров сот-рудниками пункта полиции «Богородский» по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений | 0 | без финансирования | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Создание базы методических разработок: уроков по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транс-портного травматизма (далее – ДДТТ) в МОУ | 0 | без финансирования | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Неделя безопасности дорожного движения (Игра соревнование «Дорожный марафон») в рамках недели дорожной безопасности |  | бюджет МО | 1,0 | 5,8 | . |
| 4. | Квест-игра «Как ты знаешь правила дорожного движения" |  | бюджет МО | 0,7 |  |  |
| 5. | Проведение районного конкурса «Зеленый огонек» |  | бюджет МО | 1,0 |  |  |
| 6. | Выступления агит.бригад юных пешеходов «Формула безопасности» |  | бюджет МО | 1,5 |  |  |
| 7. | Районные соревнования юных инспекторов движения (безопасное колесо) |  | Бюджет МО | 1,5 |  |  |
| 7. | Областные соревнования юных инспекторов движения (безопасное колесо) |  | бюджет МО | 3,0 |  |  |
| 8. | Участие в пропогандистских мероприятиях «Засветись», проводимых Госавтоинспекцией «Кумены» |  | бюджет МО | 1,3 |  |  |
| 9. | Районная акция «Засветись» |  | бюджет МО | 3,0 |  |  |
| 10. | Проведение игры с воспитанниками д/с выступление отряда ЮИД в д/с Солнышко пгт. Богородское в рамках акции «Засветись» |  | бюджет МО | 1,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 14,0 | 5,8 |  |

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» на 31.12.2024 года

Начальник отдела земельно-имущественных отношений

администрации Богородского муниципального округа                                               М.А. Щербаков

т. 2-14-60

15.02.2025

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

по состоянию на 31.12.2024 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * (2023 год) | отчетный год 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ДТП с пострадавшими | шт. | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1.2. | Количество погибших и травмированных людей при ДТП | чел. | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1.2.1. | Из них погибло | чел. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | Недопущение детского дорожно-транспортного травматизма | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 |

Пэф (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), = (0+0+0)/3 = 0 %

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 5,8 тыс. руб./14,0 тыс. руб.*100% = 41,4%

Эпр (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф + Уф)/2 = (0 %+41,4%)/2 = 20,7 %

Так как Эпр ниже 60%, то эффективность реализации МП оценивается как низкая.

Начальник отдела земельно-имущественных

отношений администрации

Богородского муниципального округа                                                    М.А. Щербаков

15.02.2025

8(83333)2-14-60

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2024

Наименование муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: Главный специалист по дорожной деятельности и транспорту администрации Богородского муниципального округа

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

Начальник отдела земельно-имущественных

отношений администрации Богородского

муниципального округа                                                                                                  М.А. Щербаков

8(83333)2-14-60

15.02.2025