Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы**

«**Благоустройство территории населенных пунктов**

**Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы»**

**по состоянию на 01.01.2025 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой  | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План2024 года | Фактически освоенныйобъем финансированияна 01.01.2025 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктовБогородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы» | 85,92 | Всего | **5018,343** | **4311,871** |  |
| областной бюджет | **1277,351** | **1045,881** |
| бюджет муниципального округа | **3541,792** | **3066,79** |
| Иные внебюджетные источники | **199,2** | **199,2** |
| 1. | Приобретение мотокос (3 штуки), бензопила – 1 штука |  | Всего | 49,9 | 49,9 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 49,9 | 49,9 |
| 2. | Приобретение инвентаря (лески, диски) хоз. ГСМ |  | Всего | 140,0 | 145,6 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 140,0 | 145,6 |
| 3. | Уборка аварийных деревьев |  | Всего | 185,0 | 185,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 185,0 | 185,0 |
| 4. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятие по уборке ветхих деревьев в д. Таранки |  | Всего | 34,8 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 34,8 | 0 |
| 5. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на мероприятие по уборке ветхих деревьев в с. Караул |  | Всего | 26,7 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 26,7 | 0 |
| 6. | Оплата уличного освещения (эл/энергия) |  | Всего | 200,0 | 200,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 200,0 | 200,0 |
| 7. | Электроэнергия (уличное освещение) |  | Всего | 30,0 | 30,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 |
| 8. | Обслуживание уличного освещения п. Богородское |  | Всего  | 205,0 | 25,0 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 205,0 | 25,0 |
| 9. | Восстановление сетей уличного освещения в п. Богородское (ул. Заводская, ул. 60 лет СССР, ул. Парковая) |  | Всего | 250,0 | 250,0 |  |
| областной бюджет | 0 |  |
| бюджет муниципального округа | 250,0 | 250,0 |
| 10. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в с.Ошлань |  | Всего | 22,0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 22,0 | 0 |
| 11. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в с.Ухтым |  | Всего | 49,7 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципальногоокруга | 49,7 | 0 |
| 12. | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Всего | 217,64 | 217,64 |  |
| областной бюджет  | 215,44 | 215,44 |
| бюджет муниципального округа | 2,2 | 2,2 |
| 13. | Обработка кладбищ от клещей |  | Всего | 120,0 | 120,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 120,0 | 120,0 |
| 14. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на ремонт и содержание уличного освещения в пгт Богородское |  | Всего | 643,022 | 279,75 |  |
| областной бюджет  | 347,7 | 116,23 |
| бюджет муниципального округа | 295,322 | 163,52 |
| 15. | Средства самообложения граждан в соответствии с местным референдумом на выкашивание травы в:с.Хороши – 8,7+12,0с.Ошлань – 10,0+20,0д.Таранки – 7,1+10,0с.Ухтым – 15,4+10,0с.Караул – 4,1+12,0с.Спасское – 2,8+14,2д.Туманы – 21,8с.Верховойское – 2,2+10,0с.Лобань – 11,8с.Рождественское – 13,7 |  | Всего | 185,8 | 150,2 |  |
| областной бюджет | 88,2 | 88,2 |
| бюджет муниципального округа | 97,6 | 62,0 |
| 16. | Ремонт тротуаров у здания ФАП с. Ошлань |  | Всего | 191,9 | 191,9 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 191,9 | 191,9 |
| 17 | Монтаж анкерного зажима с креплением на габаритной высоте при подключении воздушного ввода (без материалов) |  | Всего | 4,2 | 4,2 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального округа | 4,2 | 4,2 |  |
| 18. | Строительные материалы |  | Всего | 1095,5 | 1095,5 |  |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 1095,5 | 1095,5 |
| 19. | Прочие расходные материалы, хозтовары |  | Всего | 30,0 | 30,0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 |
| 20. | Уборка снега с административных зданий |  | Всего | 32,1 | 32,1 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 32,1 | 32,1 |
| 21. | Организация временного трудоустройства граждан |  | Всего | 273,5 | 273,5 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 273,5 | 273,5 |
| 22. | ППМИ – 2024Ремонт памятника воинам – освободителям, с.Ошлань |  | Всего | 1009,961 | 1009,96 |  |
| областной бюджет | 626,011 | 626,01 |
| бюджет муниципального округа | 184,75 | 184,75 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 199,2 | 199,2 |  |
| 23. | Строй контроль |  | всего | 21,62 | 21,62 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| бюджет муниципального округа | 21,62 | 21,62 |

Заведующий сектором по вопросам ЖКХ

и благоустройства администрации

Богородского муниципального округа Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 (83333) 2-14-40

 04.02.2025

Форма № 4

**Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Благоустройство территории населенных пунктов

Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы»

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид программы, наименование показателя  | Единица измерения | Значение показателей  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному \*2023 | отчетный год |
| План2024 года | Факт2024 года |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обкашивание сорной растительности | кв. м. | 7000 | 2500 | 7500 | 300 % |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 3 | 3 | 3 | 100 % |
| 3. | Уборка аварийных деревьев | шт. | 17 | 10 | 22 | 220%  |
| 4. | Обслуживание уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 5. | Покупка светильников | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 % |
| 6. | Уборка снега с административных зданий | шт. | 9 | 9 | 9 | 100 % |
| 7. | Ремонт тротуаров | п. м. | 2686 | 100 | 1956 | 1956,0 % |
| 8. | Ремонт памятников | шт. | 2 | 10 | 1 | 10% (мероприятие запланировано на 2025 год) |

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (300+100+220+100+0+100+1956,0+10)/8 = **348,3 %**

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 4311,871 /5018,343 \*100% = **85,9%**

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (348,3 % + 85,9 %) / 2 = 217,1 **%**

**Так как значение показателя Э от 80% и выше - муниципальная Программа эффективна**

Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 (83333) 2-14-40

Подпись исполнителя

Форма № 5

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на** 01.01.2025 г

Наименование муниципальной программы **«Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы»**

Ответственный исполнитель: Сектор по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Богородского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 07.02.2024 | 46 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 2 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 22.03.2024 | 112 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 3 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 11.04.2024 | 138 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 4 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 28.05.2024 | 189 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 5 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.07.2024 | 257 | Увеличение финансирования мероприятий программы |
| 6 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 28.08.2024 | 292 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 7 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 17.10.2024 | 344 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 8 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 03.12.2024 | 446 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |
| 9 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 26.12.2024 | 491 | Уменьшение финансирования мероприятий программы |

ФИО исполнителя Вострикова Елена Анатольевна

Телефон 8 (83333) 2-14-40

Подпись исполнителя