Форма	№ 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 г.

Обеспечение Богородского муниципального округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2021-2034 годы

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План по программе | Фактически освоенный объем финансирования |  |
|  |  |  | Всего | 150,00 | 150,00 |  |
| 1 2 | Внесение изменений в Генеральный план | 100 | областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 70,00 | 0 70,00 |  |
|  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | 100 | областной бюджет бюджет муниципального округа | 0 80,00 | 0 80,00 |  |

ФИО исполнителя Микрюков Владимир Васильевич

Телефон 8 83333 2-14-47

Подпись исполнителя  ___________________   В.В. Микрюков

03.02.2025

Форма № 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Обеспечение Богородского муниципального округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2021-2034 годы

(наименование  муниципальной  программы)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2020 г, (период) тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Внесение изменений в Генеральный план | Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа | 17 января 2024 г 17 января 2024 г | 01.11.2024 г 01.11.2024 г | 17 января 2024 г 17 января 2024 г | 01.11.2024 г 01.11.2024 г | всего | 150 ,00 | 150 ,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Внесение изменений в Правила землепользования и застройки |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 150 ,00 | 150 ,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

___________________

*Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, а также информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия.

ФИО исполнителя  Микрюков Владимир Васильевич

Телефон 8 83333 2-14-47

Подпись исполнителя

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

Обеспечение Богородского муниципального округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2021-2034 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2023 |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План 2024 | Факт 2024 |  |  |
|  | Обеспечение Богородского муниципального округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2021-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в Генеральный план | единиц |  | 0 | 1 |  | 1 | 100 % |
| 2 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | единиц |  | 0 | 1 |  | 1 | 100 % |

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = 100 %

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) = 150,0 тыс. руб. / 150,0 тыс. руб. *100%  = 100,0%

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2  =  (100 % + 100,0 %) / 2 =  100 %

Так как Э от 80 % и выше – муниципальная Программа считается эффективной.

ФИО исполнителя  Микрюков Владимир Васильевич

Телефон 8 83333 2-14-47

Подпись исполнителя

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2025 г

Наименование муниципальной программы Обеспечение Богородского городского округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования» на 2021-2034 годы

Ответственный исполнитель Отдел по вопросам архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа

(орган  администрации района)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 12.12.2022 | № 464 | Внесение изменений по финансированию мероприятий запланированного на 2022 год |

ФИО исполнителя  Микрюков Владимир Васильевич

Телефон 8 83333 2-14-47

Подпись исполнителя