Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной  программы за 2023 год по состоянию на 01.01.2024 года

«Управление муниципальными финансами Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План | Фактически освоенный объем финансирования |  |
| 1 | «Реализация бюджетного процесса» |  | Областной бюджет Местный бюджет | 3262,2 4688,2 | 3262,2 3874,3 | Выполнено |
|  | ИТОГО | 89,8 |  | 7950,4 | 7136,5 |  |

Гл.бухгалтер Шумихина Н.М.. _______________

Телефон 2-10-58

Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Богородского муниципального округа Кировской области на 2023– 2030 годы»                     за 2023 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2022 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Богородского муниципального округаКировской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение расходных обязательств Богородского муниципального округа средствами бюджета муниципального округа в объеме, утвержденном решением Думы муниципального округа об утверждении бюджета Богородского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период | процентов | 88,9 | 100 | 89,8 | 89,8 |
|  | Отношение объема муниципального долга Богородского муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | не более 50 | 0 | 100,0 |
|  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Богородского муниципального округа к общему объему расходов бюджета муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | 0 | не более 15 | 0 | 100,0 |
|  | Выполнение управлением финансов администрации Богородского муниципального округа утвержденного плана контрольно-ревизионной работы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 |

_____________________________

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Пэф мп (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), % = (89,8+100+100+100)/4=97,5 %.

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 7136,5 тыс. руб./ 7950,4 тыс. руб.*100% = 89,8 (по услугам связи, по приобретению ПО,экономия по з\п,  исполнено под фактически предоставленные услуги,  бюджетные обязательства были приняты в начале года по плановым суммам)    %.

Эмп (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф мп +Уф)/2 = (97,5 %+89, 8 %)/2=93,7 %.

Так как Эмп выше 80%, то муниципальная программа является реализуемой - с высоким уровнем эффективности.

______________

Форма № 5

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях в 2023 году

по состоянию на 01. 01.2024 года

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Богородского муниципального округа Кировской области на 2023 – 2030 годы»

Ответственный исполнитель Управление финансов администрации Богородского муниципального округа

(орган  администрации района)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 27.03.2023 | 121 | Увеличение ассигнований и ЛБО |
| 2. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 20.11.2023 | 447 | Увеличение ассигнований и ЛБО |
| 3. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 29.12.2023 | 535 | Увеличение ассигнований и ЛБО |