| Мониторинг исполнения муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2024-2028 годы» на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, % | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |  |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2024 год | Факт на 01.01. 2025 |  |  |

|  | Профилактика социального сиротства, жестокого обращения с детьми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми | По раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия работа осуществляется путем тесного межведомственного взаимодействия органов системы профилактики в особенности таких организаций, как школы, КОГБУЗ (детского педиатра), дома культуры - через личные встречи, телефонной связи, путем выхода специалистов в неблагополучные, многодетные семьи, трудной жизненной ситуации. При посещении данных семей проводят беседы соц. педагог, классные руководители в школе беседуют с детьми на темы взаимоотношений в семье всеми членами. На 01.01.2025 г посещено 140 семей, находящихся в социально-опасном положении | Не требуется |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий и акций направленных на профилактику жестокого обращения с детьми | В рамках Единого дня профилактики в учебный период проведены профилактические классные часы в школах округа, организованы межведомственные рейды с участием специалистов субъектов системы профилактики, посещены несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на профилактическом учете в комиссии. За 2024 год прошло 6 мероприятий в форме уроков – профилактических бесед в КОГОБУ СШ СП с. Хороши, в КОГОБУ с.Ошлань на темы: - алкоголизм и пьянство в молодёжной среде - пропаганда здорового образа жизни. - Проведено 109 профилактических бесед с родителями и детьми о безопасном отдыхе в летний период. - Распространение среди родителей памяток «Правила безопасного поведения на водных объектах» - 186 памяток вручено (в том числе учащиеся школ) Беседы о нахождении несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей после 22.00 до 06.00 часов. - Занятость во время летних школьных каникул. - Детский травматизм в летний период и как его избежать. - Пожарная безопасность. Пожарная безопасность в быту. -Безопасный интернет. | Не требуется |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение Дня Детского телефона доверия. | Ежемесячно в ходе межведомственных рейдов посещений семей и несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Богородского муниципального округа специалистами вручаются памятки, информационные буклеты «Детский телефон доверия». В образовательных учреждениях округа проводятся беседы о работе «Телефона доверия». оформлены стенды, где имеется информация о телефонах доверия. За 1 полугодие 2024 года проведено 96 бесед. ,за 2 полугодие -85 бесед. Опубликована информация о детском «Телефоне доверия» на различных информационных ресурсах: на просторах Интернета официальном сайте администрации муниципального округа, сообществах социальных сетях администрации округа, КОГАУСО «МКЦСОН в Унинском районе» пгт. Богородское. Информация регулярно отображается путем размещения печатной продукции через местную газету «Заря» | Не требуется |  |  |  |
| 4 | Проведение декады правовых знаний | В первом полугодии в рамках декады правовых знаний 6 мероприятий проведены в КОГОБУ СШ СП с. Хороши; в КОГОБУ с.Ошлань, КОГОБУ СШ с УИОП п.Богородское на тему «Ответственность родителей и несовершеннолетних за правонарушение. Во время проведения обсуждались вопросы о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитании правового сознания учащихся: - дисциплинарная, административная и уголовная ответственности несовершеннолетних» | Бюджет муниципального окр | 4,0 | 4,0 |  |
|  | Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, профилактика алкоголизма, наркомании |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение межведомственной акции «Подросток» | С целью совершенствования деятельности в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Богородского муниципального округа с 15 мая по 31 августа 2024 года организована и проводится межведомственная профилактическая акция «Подросток» | Не требуется |  |  |  |
| 6 | Организация индивидуального сопровождения и наставничества несовершеннолетних и молодых семей «группы особого внимания» | На 01.01.2025 г состоит в КДН и ЗП на учете 2 несовершеннолетних. За всеми несовершеннолетними, состоящими на учете закреплены наставники из числа преподавателей и сотрудников прокуратуры. | Не требуется |  |  |  |
| 7. | Организация посещений сектора краеведения Богородской ЦБС детьми «группы риска» на бесплатной основе | Дети «группы риска» посещают сектор краеведения на бесплатной основе». За 1 полугодие проведено 2 мероприятия, За 2 полугодие проведено 2 мероприятия | Не требуется |  |  |  |
| 8. | Проведение семинаров (учебы) с работниками учреждений культуры по организации работы с «трудными» подростками | ЦКД: февраль «Подведение итогов работы с трудными подростками. Утверждение плана и разработка форм и методов работы с трудными подростками на 2024год. | Не требуется |  |  |  |
| 9. | Проведение мероприятий по правовому обучению учащихся, разъяснению им законодательства об ответственности несовершеннолетних за правонарушения | По правовому просвещению мероприятия проводятся ежеквартально с учащимися школ района, на базе детской библиотеки, в комплексном центре социального обслуживания населения. За 12 месяцев проведено 8 мероприятий в форме бесед с учащимися школ района по темам правовой направленности: - дисциплинарная, административная и уголовная ответственности несовершеннолетних» - беседы по профилактике правонарушений с приглашением ст. ИПДН Ершовой А.В. По данной тематике каждому ученику розданы информационные буклеты.. | Не требуется |  |  |  |
| 10. | Правовое просвещение родителей, направленное на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних | # Специалисты органов системы профилактики приняли участие на родительском собрании в КОГОБУ СШ с.Ошлань СП с.Хороши Богородского района с темой выступления: "Ответственность родителей за воспитание и содержание несовершеннолетних". В ходе проведения родительских собраний обсуждались вопросы правового просвещения родителей. В сообществах каждого класса размещается информация на данную тематику. Вручены буклеты. | Не требуется |  |  |  |
| 11. | Организация досуга детей и подростков в летний период | Проходят открытые тренировки на площадке ГТО. Ежемесячно при посещении семей, находящихся в СОП, неблагополучных, в трудной жизненной ситуации проходится работа с подростками по вовлечению их в кружковую деятельность, привлечение к посещению мероприятий. Розданы всем информационные листовки списков клубных формирований, спортивных секций и формирований самодеятельного народного творчества. | Не требуется |  |  |  |
| 12. | Проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад), дней здоровья и спорта | Реализуется план спортивных мероприятий Богородского муниципального округа «Спартакиада» трудящихся. Ежемесячно проводятся занятия клуба «Оптимист», по здоровому образу жизни в рамках проведения акции «Добрая Вятка». | Не требуется |  |  | . |
| 13. | Проведение районной акции «Молодежь без наркотиков» | 1 этап акции проведен в 1 полугодии. 2 этап проведен в ноябре 2024г. | Бюджет муниципального округа | 4,0 | 4,0 |  |
| 14. | Работа кружков, спортивных секций, проведение школьных и районных праздников, фестивалей, соревнований | В ЦКД работает 44 клубных формирований, спортив.секций - 8, | Не требуется |  |  |  |
| 15. | Профилактика экстремизма, предупреждение насилия среди несовершеннолетних и молодёжи через циклы бесед, проведение классных часов в общеобразовательных учреждениях | В учебных планах образовательных учреждений предусмотрены мероприятия по профилактике экстремизма, предупреждение насилия среди несовершеннолетних и молодёжи. В течение года ответственным секретарем КДН и ЗП совместно со ст.ИПДН Ершовой А.В. проведено 7 мероприятий: в КОГОБУ СШ СП с. Хороши; КОГОБУ с.Ошлань; КОГОБУ СШ с.Ухтым, пгт.Богородское | Не требуется |  |  | . |
|  | Занятость и трудоустройство несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 16. | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возврате с 14-18 лет в свободное от учебы время | В 2024 г. 37 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены центром занятости населения Богородского района. | За счет средств исполнитей |  |  |  |
| 17 | Организация отдыха и оздоровления подростков (с 14 до 18 лет) из семей, находящихся в социально опасном положении | В лагерях с дневным пребыванием на базе школ муниципального округа отдохнули – 40 несовершеннолетних (это дети из многодетных семей, семей СОП и ТЖС). В детском оздоровительном лагере «Весна» с 18.07.2024-07.08.2024 отдыхает 3 несовершеннолетних из семей, находящихся на учете в КДН и ЗП, с 01.08.2024 отдохнуло в ДОЛ «Орленок» 3 несовершеннолетних из семей, находящийся в социально опасном положении. В октябре2024 г. на базе БСШ прошел лагерь (5 дней) с дневным пребыванием в котором отдохнет 15 детей. | За счет средств исполнитей |  |  |  |
|  | Профилактика семейного неблагополучия, повышение родительской грамотности |  |  |  |  |  |
| 18. | Посещение семей с целью выявления неблагополучия и проведения профилактической работы | За 2024 посещено 112 семей в СОП,ТЖС, многодетные органами системы профилактики, с привлечением сотрудников ПП «Богородский», ОНД Богородского р-на. При посещении проводятся профилактические беседы об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проведены беседы с детьми и подростками по профилактике правонарушений и безнадзорности | Не требуется |  |  |  |
| 19. | Оказание педагогической, психологической, медицинской и др. помощи семьям в СОП и ТЖС | При реализации планов ИПР семьям оказывается педагогическая, психологическая, медицинская и др. помощь в зависимости от проблемы и ситуации в семье. Была оказана помощь 4 семьям находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе было рассмотрено 2 вопроса, связанный с обучением несовершеннолетних в образовательных организациях. | Не требуется |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | Бюджет | 8,0 | 8,0 |  |

Начальник управления по социальным вопросам

администрации Богородского муниципального округа				Т.Ф. Останина                     тел. 8(83333)2-11-39       14.02.2025