**Мониторинг исполнения муниципальной программы**

**«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия % | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План  2024 г. | Фактически освоенный  объем финансирования |
| 1 | Услуги по охране объектов с помощью технических средств охраны и безопасности в Богородском д/с «Солнышко» | 85 | Бюджет Богородского муниципального округа | 11,2 | 9,5 |  |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной сигнализации в Богородском ЦКД | 100 | Бюджет Богородского муниципального округа | 9,9 | 9,9 |  |
| 3 | Услуги по охране объектов с помощью технических средств охраны и безопасности в Богородском ЦКД | 100 | Бюджет Богородского муниципального округа | 26,2 | 26,2 |  |
| 4 | Обслуживание кнопки вызова д/с «Солнышко» | 93 | Бюджет Богородского муниципального округа | 8,8 | 8,2 |  |
|  | Всего | 96 | Бюджет Богородского муниципального округа | 56,1 | 53,8 |  |
| 2 | Информирование жителей Богородского муниципального округа о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в средствах массовой информации |  | |  |  |  |
| 3 | Разработка и реализация совместных профилактических и правоприменительных мероприятий, направленных на выявление лиц, организаций и объединений, причастных к подготовке преступлений и иных правонарушений экстремистского характера или оказывающих финансовую и (или) иную поддержку экстремистам |  | |  |  | Исполнено |
| 4 | Проведение семинаров для педагогов образовательных организаций с участием работников правоохранительных органов по проблемам профилактики экстремистских проявлений |  | |  |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга миграционной ситуации в округе | Проводится ежеквартально, докладывается в областную АТК | |  |  | Исполнено |
| 6 | Участие в проведении многоэтапной межведомственной операции "Подросток" в целях недопущения проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних и проведения разъяснительно-пропагандистской работы по недопустимости межнациональных конфликтов и распространения экстремистских учений среди несовершеннолетних |  | |  |  | Исполнено |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов и социальной рекламы по разъяснению сущности терроризма в целях повышения бдительности населения |  | |  |  | Исполнено |
| 8 | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межрелигиозных отношений |  | |  |  | Исполнено |
| 9 | Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации истории в образовательных организациях |  | |  |  | Исполнено |
| 10 | Организация информационного сопровождения мероприятий в рамках реализации Программы |  | |  |  | Исполнено |
| 11 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности |  | |  |  | Исполнено |

Заведующий сектором по делам

ГО и ЧС администрации

Богородского муниципального округа С.Ю. Леушин

Леушин Сергей Юрьевич

(83333) 2-11-45

07.02.2025