Форма № 4

**Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Богородский**

**муниципальный округ Кировской области на 2024-2028 годы» на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному \*  (2023 год) | | отчетный год  (2024 год) | | |
| план | факт | |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**  **муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024-2028 годы»** |  | |  |  | |  |  |
| 1. | уровень готовности органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также сил и средств гражданской обороны; | % | | - | 100 | | 100 | 100 % |
| 2. | количество людей, погибших на водоемах | человек | - | | 0 | 0 | | 100 % |
| 3. | обеспечение оперативности реагирования администрации и служб муниципального округа на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций; | % | - | | 100 | 100 | | 100% |
| 4. | количество погибших и травмированных людей на пожарах | человек | - | | 0 | 1 | | 0% |
| 5. | количество проведенных бесед с населением по мерам пожарной безопасности | единиц | - | | 340 | 360 | | 105,9% |
| 6. | укомплектованность материально-технической базы подразделений муниципальной пожарной охраны | % | - | | 18 | 18 | | 100% |

Пэф мп (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), % = **84,3 %.**

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл\*100% = 6627,6 тыс. руб./7603,9 тыс. руб.\*100% = **87,2 %**

Эмп (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф мп +Уф)/2 = (84,3%+87,2 %)/2= **85,8 %**

**Так как Эмп выше 80%, муниципальная программа эффективна.**

15.02.2025