**Мониторинг исполнения муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения**

**муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024-2028 годы» на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия % | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План  2024 г. | Фактически освоенный  объем финансирования |
| 1 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также происшествий на водных объектах на территории муниципального округа | 100 | Бюджет Богородского муниципального округа | 218,3 | 218,3 |  |
| 2 | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального округа | 90 | Бюджет Богородского муниципального округа | 2404,9 | 2172,0 |  |
| 3 | Содержание муниципальной пожарной охраны | 118 | Бюджет Богородского муниципального округа | 4980,6 | 5859,4 |  |
| 4 | Создание резервного фонда | 0 | Бюджет Богородского муниципального округа | 0 | 0 |  |
|  | Всего | 87 | Бюджет Богородского муниципального округа | 7603,9 | 6627,6 |  |

Заведующий сектором по делам

ГО и ЧС администрации

Богородского муниципального округа С.Ю. Леушин

15.02.2025