**Мониторинг исполнения муниципальной программы**

**«О пожарной безопасности муниципальных учреждений Богородского муниципального округа Кировской области на 2023- 2027 годы» на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, % | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План  2024 г. | Фактически освоенный  объем финансирования |
| 1 | Усиление противопожарной пропаганды с целью обучения населения муниципального округа мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение занятий с детьми дошкольных учреждений, учащимися, инженерно-техническими работниками и другими категориями граждан |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение занятий на тему пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях.  Проведение пожарно-тактических занятий в д/с “Солнышко”. |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций муниципального округа, реализация первоочередных мер по противопожарной защите объектов образования, социального развития, культуры |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию установки пожарной сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов |  | Бюджет муниципального округа |  |  | **-** |
|  | Центр детского творчества | 0 | Бюджет муниципального округа | 30,0 | 0 | Ликвидация ЦДТ |
|  | Детский сад «Солнышко» | 100 | Бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 |
|  | Итого по мероприятию |  | Бюджет муниципального округа | 60,0 | 30,0 |
| 2.1.4 | Измерение сопротивления изоляции, испытание огнезащитной обработки | 100 | Бюджет муниципального округа | 29,8 | 29,8 |  |
| 2.1.5 | Приобретение баннера и огнетушителей | 100 | Бюджет муниципального округа | 2,3 | 2,3 |
| 2.1.6 | Приобретение пожарных извещателей, обучение руководителя пож. без. | 100 | Бюджет муниципального округа | 12,4 | 12,4 |
|  | Итого по объектам образования | 71,3 | Бюджет муниципального округа | 104,5 | 74,5 |
| 2.2.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию установки пожарной сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов |  | Бюджет муниципального округа |  |  |  |
|  | Богородский ЦКД и Ошланский СДК | 100 | Бюджет муниципального округа | 54,8 | 54,8 |
|  | Богородская ЦБС | 94 | Бюджет муниципального округа | 90,0 | 84,5 |
| 2.2.5 | Приобретение подставки под огнетушители | 100 | Бюджет муниципального округа | 13,9 | 13,9 |  |
| 2.2.6 | Приобретение баннера по пожарной безопасности | 100 | Бюджет муниципального округа | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Итого по объектам культуры: | 97 | Бюджет муниципального округа | 159,7 | 154,2 |  |
| 2.3.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию установки пожарной сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов |  |  |  |  |
|  |
|  | Здание администрации муниципального округа | 100 | Бюджет муниципального округа | 28,1 | 28,1 |  |
| 2.3.3 | Строительство пожарных водоемов в пгт Богородское | 100 | Бюджет муниципального округа | 58,1 | 58,1 |  |
| 2.3.4 | Исполнение судебных решений по обеспечению мер пожарной безопасности | 100 | Бюджет областной | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 2.3.5 | Опашка населенных пунктов | 100 | Бюджет муниципального округа | 80,0 | 80,0 |  |
| 2.3.6 | Водоснабжение для пожаротушения | 0 | Бюджет муниципального округа | 5,0 | 0 |  |
| 2.3.7 | Расчистка пожводоемов и гидрантов, монтаж гидрантов | 95 | Бюджет муниципального округа | 102,2 | 97,5 |  |
| 2.3.8 | Аренда гаража | 100 | Бюджет муниципального округа | 29,0 | 29,0 |  |
| 2.3.10 | Ремонт системы охранно-пожарной сигнализации в помещении кабинета специалиста по моб. работе | 100 | Бюджет муниципального округа | 27,8 | 27,8 |  |
|  | Итого по объектам администрации округа: | 99,8 | Бюджет муниципального округа | 5330,2 | 5320,5 |  |
|  | **Итого по программе** | **99** |  | **5594,4** | **5549,2** |  |

Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации

Богородского муниципального округа С.Ю. Леушин 11.02.2025