Форма № 2

**Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023 год «Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
|  | Источник финансирования | План 2023 год | Факт  На 31.12.2023 |
|  |
|  | «Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2020-2025 годы» |  | Всего, в том числе | 3758,1 | 3422,6 |  |
| Бюджет муниципального округа | 3185,1 | 2849,6 |
| Бюджет Кировской области | 573,0 | 573,0 |
|  | Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов оценки |  | бюджет муниципального округа | 116,5 | 116,5 |  |
|  | Отопление муниципальных квартир дома № 4 по ул. Кирова, д. № 30 по ул. Советская |  | бюджет муниципального округа | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | бюджет муниципального округа | 50,2 | 50,2 |  |
|  | Обращение с ТКО |  | бюджет муниципального округа | 1,4 | 1,4 |  |
|  | Кадастровые работы, изгот. тех планов, межевание зем. участков |  | бюджет муниципального округа | 131,4 | 131,4 |  |
|  | Почтовые расходы |  | бюджет муниципального  округа | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Приобретение ЭПО и маркированных конвертов |  | бюджет муниципального  округа | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Оказание услуг по приему платежей в отделениях связи |  | бюджет муниципального  округа | 58,3 | 47,6 | Оплата произведена за соответствующий объем фактически предоставленных услуг |
|  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  | бюджет муниципального  округа | 223,7 | 0 | В течении 2023 года неоднократно размещался аукцион на кап. Ремонт, однако заявок не поступило. |
|  | Ремонт инженерных сетей и оборудования мун. имущества |  | бюджет муниципального  округа | 26,0 | 26,0 |  |
|  | Снос аварийных объектов муниципального имущества |  | бюджет муниципального  округа | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Холодное водоснабжение (потеря воды) |  | бюджет муниципального  округа | 51,5 | 51,5 |  |
|  | Ремонт коммуникаций мун. жил фонда |  | бюджет муниципального  округа | 34,9 | 34,9 |  |
|  | Программно-техническое обеспечение технокад |  | бюджет муниципального  округа | 23,1 | 23,1 |  |
|  | Устройство забора |  | бюджет муниципального округа | 720,1 | 720,1 |  |
|  | Публикация в газете, проектно-сметная документация |  | бюджет муниципального округа | 51,6 | 51,6 |  |
|  | Приобретение основных средств (отвал для трактора) |  | бюджет муниципального округа | 153,0 | 153,0 |  |
|  | Строительные материалы |  | бюджет муниципального округа | 216,9 | 216,9 |  |
|  | Исполнительский сбор |  | бюджет муниципального округа | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Ремонт павильона д. Таранки |  | бюджет муниципального округа | 609,6 | 609,6 |  |
|  | НДС |  | бюджет муниципального округа | 131,2 | 131,2 |  |
|  | Ремонт памятника в с. Верховойское |  | бюджет муниципального округа | 27,6 | 27,6 |  |
|  | Защита населения от болезней общеопасных для человека и животных |  | Бюджет Кировской области | 573,0 | 573,0 |  |
|  | Долг за магазин «Надежда» |  | бюджет муниципального округа | 101,1 | 0 | Фонд находится на стадии ликвидации, оплата возможна только после завершения указанной процедуры |

Начальник отдела земельно-имущественных

отношений администрации Богородского

муниципального округа М.А. Щербаков

8(83333)2-14-60

15.02.2024