Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы на 31.12.2023 г.

«Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области

на 2020-2025 годы»

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2022 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |
| 1. | Доходы бюджета Богородского муниципального округа от использования муниципального имущества и земельных участков всего, в том числе: | тыс.руб. | 4123,2 | 2882,0 | 4366,5 | 151,5% |
| 1.1 | Доходы от аренды муниципального имущества | тыс.руб. | 519,1 | 252,1 | 563,5 |  |
| 1.2 | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс.руб. | 568,1 | 859,1 | 859,1 |  |
| 1.3 | Прочие доходы от использования муниципального имущества | тыс.руб. | 685,0 | 342,9 | 838,2 |  |
| 1.4 | Доходы от аренды земельных участков | тыс.руб. | 1133,9 | 385,6 | 1046,5 |  |
| 1.5 | Доходы от продажи земельных участков | тыс.руб. | 1217,1 | 1042,3 | 1059,2 |  |
| 2. | Количество объектов муниципального имущества, прошедших первичную инвентаризацию и на которые будет изготовлена техническая документация | единиц | 40 | 8 | 26 | 325,0% |
| 3. | Количество проверок сохранности и использования муниципального имущества | проверки | 4 | 12 | 4 | 33,3% |

Пэф (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), = (151,5 + 325,0 + 33,3)/3 = 169,9 %

Уф (уровень финансирования МП в целом, %), = 3422,6 тыс. руб. / 3758,1 тыс. руб. * 100% = 91,1 %

Эпр (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф + Уф) / 2 = (169,9 + 91,1)/2 = 130,5 %

Так как Эпр от  80 % до 100 % и выше, эффективность реализации Программы оценивается как высокая

Начальник отдела земельно-имущественных

отношений администрации Богородского

муниципального округа                                                                                                  М.А. Щербаков

15.02.2024

8(83333)2-14-60