**Мониторинг исполнения муниципальной программы**

**«О пожарной безопасности муниципальных учреждений Богородского муниципального округа Кировской области на 2023- 2027 годы» на 01.01.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, % | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина неисполнения мероприятия |
| Источник финансирования | План  2023 г. | Фактически освоенный  объем финансирования |
| 1 | Усиление противопожарной пропаганды с целью обучения населения муниципального округа мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение занятий с детьми дошкольных учреждений, учащимися, инженерно-техническими работниками и другими категориями граждан |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение занятий на тему пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях.  Проведение пожарно-тактических занятий в д/с “Солнышко”. |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций муниципального округа, реализация первоочередных мер по противопожарной защите объектов образования, социального развития, культуры |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию установки пожарной сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов |  | Бюджет муниципального округа |  |  | **-** |
|  | Центр детского творчества | 100 | Бюджет муниципального округа | 27,7 | 27,7 | В течение года |
|  | Детский сад «Солнышко» | 93 | Бюджет муниципального округа | 30,0 | 27,78 |
|  | Итого по мероприятию | 96 | Бюджет муниципального округа | 57,7 | 55,48 |
| 2.1.2 | Приобретение и замена датчиков дыма в помещениях д/с «Солнышко» |  | Бюджет муниципального округа | 30,0 | 22,0 | В течение года |
| 2.1.3 | Приобретение аккумуляторов для пожарных извещателей |  | Бюджет муниципального округа |  | 15,85 |
|  | Итого по объектам образования | 98 | Бюджет муниципального округа | 87,7 | 93,35 |
| 2.2.2 | Выполнение работ по техническому обслуживанию установки пожарной сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов |  | Бюджет муниципального округа |  |  | В течение года |
|  | Богородский ЦКД и Ошланский СДК | 100 | Бюджет муниципального округа | 57,0 | 57,0 |
|  | Богородская ЦБС | 100 | Бюджет муниципального округа | 90,0 | 90,0 |
| 2.2.3 | Перезарядка огнетушителей в ЦКД | 100 | Бюджет муниципального округа | 8,2 | 8,2 | В течение года |
| 2.2.4 | Приобретение огнетушителей в ЦКД | 100 | Бюджет муниципального округа | 10,2 | 10,2 | В течение года |
|  | Итого по объектам культуры: | 100 | Бюджет муниципального округа | 165,4 | 165,4 |  |
| 2.3.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию установки пожарной сигнализации с возможностью вывода тревожных сигналов |  |  |  |  |
|  |
|  | Здание администрации муниципального округа | 100 | Бюджет муниципального округа | 8,25 | 4,95 | Исполнено |
| 2.3.2 | Перезарядка огнетушителей | 100 | Бюджет муниципального округа | 5,75 | 5,75 | Исполнено |
| 2.3.3 | Строительство пожарных водоемов в пгт Богородское | 100 | Бюджет муниципального округа | 894,5 | 894,5 | Исполнено |
| 2.3.4 | Опашка населенных пунктов | 100 | Бюджет муниципального округа | 20,0 | 19,75 | Исполнено |
| 2.3.5 | Водоснабжение для пожаротушения |  | Бюджет муниципального округа | 4,4 | 0 |  |
| 2.3.6 | Расчистка пожводоемов и гидрантов, монтаж гидрантов | 100 | Бюджет муниципального округа | 260,0 | 150,0 | Исполнено |
| 2.3.7 | Аренда гаража | 100 | Бюджет муниципального округа | 33,0 | 29,8 | Исполнено |
| 2.3.8 | Покупка пожарных знаков, сигнальной ленты | 100 | Бюджет муниципального округа | 69,0 | 69,0 | Исполнено |
|  | Итого по объектам администрации округа: | 100 | Бюджет муниципального округа | 1294,9 | 1173,75 |  |
|  | **Итого по программе** | **99,8** |  | **1434,965** | **1432,5** |  |

Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации

Богородского муниципального округа С.Ю. Леушин

15.02.2024