АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023                                                                                                    № 516

пгт Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского муниципального округа от 27.12.2022 № 507

В соответствии с решением Думы Богородского муниципального округа Кировской области от 20.12.2023№ 66/436 «О бюджете Богородского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы», утверждённую постановлением администрации Богородского муниципального округа от 27.12.2022 № 507 изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog43.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Богородского

муниципального округа    А.С.Соболева

_________________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель начальника управления

по социальным вопросам   администрации

Богородского муниципального округа                                            И.В. Логинова

### СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Богородского муниципального округа,

начальник управления финансов

администрации Богородского

муниципального округа                                                                   Е.В. Скорнякова

### Заведующий отделом экономики,

### прогнозирования и муниципальных

### услуг администрации

Богородского муниципального округа                                            Ю.С. Федосеева

Начальник отдела правовой

и кадровой работы администрации

Богородского муниципального округа                                            С.В. Соломина

| Разослать: | Отдел экономики и прогнозирования, управление по социальным вопросам - 4 экз., отдел правовой и кадровой работы, управление финансов – 2 экз., бухгалтерия администрации – 2 экз. |
| --- | --- |

- Приложение

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского муниципального

округа

от 27.12.2022  №  507

(в редакции

от 29.12.2023   № 516

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

- пгт Богородское

- 2023

- Паспорт

муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»»

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы | МВД РФ УМВД России по Кировской области МО МВД России «Куменский» ПП «Богородский» (далее - ПП «Богородский») (по согласованию), управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа, Кировская областная больница №7 Богородский филиал (по согласованию), администрация Богородского муниципального округа, газета «Богородская Заря» (по согласованию), КОГКУ Центр занятости населения Богородского района (далее - ЦЗН) (по согласованию), КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Унинском районе (отдел п.Богородское) (далее – комплексный центр) (по согласованию), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), Совет ветеранов(по согласованию), Богородское РОИ ВОИ(по согласованию),районный Совет женщин (по согласованию), Богородский Центр культуры и досуга, Богородская централизованная библиотечная система, Богородская детская музыкальная школа, Богородский Центр детского творчества |
| Наименование подпрограмм | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной Программы | Улучшение здоровья и качества жизни, формирование ответственного отношения к здоровью населения Богородского муниципального округа. |
| Задачи муниципальной Программы | создание условий для занятий физической культурой и спортом; профилактика заболеваний, путем проведения регулярных медицинских осмотров, включая диспансеризацию; профилактика асоциальных явлений (алкоголизм, табакокурение, токсикомания, наркомания), формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; уровень смертности трудоспособного населения; охват населения мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2023- 2027 годы Разделение на этапы не предусматривается |
| Объемы ассигнований муниципальной Программы | Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2023- 2027 годы составит 251,6 тыс. рублей, из них по источникам финансирования: бюджет муниципального округа –191,6 тыс. рублей, областной бюджет-60,0 тыс.руб. в т.ч. по годам 2023г. – 3,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального округа-3,0 тыс.руб., областной бюджет-0,0 тыс.руб. 2024 г. – 126,7 тыс. руб. в т.ч. бюджет муниципального округа-66,7 тыс.руб., областной бюджет-60,0 тыс.руб.- 2025 г. – 61,0 тыс.руб. в т.ч. бюджет муниципального округа-61,0 тыс.руб., областной бюджет-0,0 тыс.руб. 2026 г.- 60,9 тыс.руб. в т.ч. бюджет муниципального округа-60,9 тыс.руб., областной бюджет-0,0 тыс.руб. 2027 г.- 0,0 тыс.руб. в т.ч. бюджет муниципального округа-0,0 тыс.руб., областной бюджет-0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | Реализация Программы позволит до конца 2027 года: увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 60 %; увеличить охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию до 100 %; уменьшить уровень смертности трудоспособного населения на 100 тыс. населения данного возраста - 4,6; увеличить охват населения мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни до 100 %. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

  - Географическая характеристика Богородского муниципального округа

Богородский муниципальный округ расположен в восточной части Кировской области, на Чепецко-Кильмезском водораздельном плато. На севере граничит с Куменским и Зуевским районами, на востоке с Фаленским и Унинским, на юге и юго-западе с Немским, на западе с Сунским районом.  На территории района, занимающей 1442,6 кв. км, проживает 3,516 тыс. человек. Плотность населения составляет порядка 3 человек на 1 кв.км.

В 2019 году на территории Богородского района были проведены преобразования. На 01 января 2020 года административно-территориальное устройство муниципального образования представлено городским округом.          С 01 марта 2020 года Богородский городской округ был наделен статусом муниципального округа и переименован в Богородский муниципальный округ. Всего на территории округа находится 21 населенный пункт.

1.2. Демографические характеристики

Численность населения Богородского муниципального округа на 01.01.2022 составила 3516 человек (женщины – 1878 человек, мужчины – 1638 человек), в том числе сельского населения 1196 человек (женщины – 617 человека, мужчины – 579 человек). Доля городского населения составляет 66,0 %, сельского – 34,0%.

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость на 1000 населения | 11,4 | 9,1 | 5,0 |
| Смертность на 1000 населения | 18,9 | 26,8 | 25,0 |
| Естественный прирост на 1000 населения | -7,5 | -17,7 | -20,0 |

Распределение населения по основным возрастным группам на начало 2022 года:

численность граждан трудоспособного возраста – 1297 человек (16-54/59 лет), в том числе женщины – 548 человек, мужчины –  749 человек;

численность населения старше трудоспособного возраста - 1623 человека (55/60 - 79), в том числе: 1385 человек (женщины – 865 человек, мужчины – 520 человек);

80 лет и старше – 238 человек (женщины – 173 человека, мужчины – 65 человек).

Доля лиц трудоспособного возраста составляет 36,9 %, старше трудоспособного возраста – 46,2 %, младше трудоспособного возраста – 16,9 %. Сохраняется отрицательный прирост населения.

1.3. Заболеваемость и смертность от НИЗ в динамике

Показатель распространенности всех болезней

среди населения Богородского муниципального округа

(на 1000 среднегодового населения)

| Категория населения | 2020 | 2021 | 2022* |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население | 1731,6 | 1739,5 | 1739,5 |
| Взрослое население | 1759,3 | 1760,8 | 1760,8 |
| Подростки 15-17 лет | 2448,8 | 2456,9 | 2456,9 |
| Дети 0-14 лет | 2218,6 | 2229,2 | 2229,2 |
| Старше трудоспособного возраста | 1470,7 | 1471,1 | 1471,1 |

*предварительные показатели

Показатель распространенности среди взрослого населения

(на 1000 среднегодового населения)

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022* |
| --- | --- | --- | --- |
| Болезни системы кровообращения | 523,9 | 523,2 | 532,2 |
| Болезни органов дыхания | 549,4 | 520,3 | 509,3 |
| Сахарный диабет | 81,9 | 82,0 | 82,0 |
| Травмы и отравления | 28,3 | 27,6 | 27,6 |

*предварительные показатели

Показатель первичной заболеваемости

среди населения Богородского муниципального округа

(на 1000 среднегодового населения)

| Все население | 654,1 | 624,1 | 624,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Взрослое население | 347,9 | 311,4 | 311,4 |
| Подростки 15-17 лет | 1248,3 | 1258,6 | 1258,6 |
| Дети 0-14 лет | 1458,2 | 1462,5 | 1462,5 |
| Старше трудоспособного возраста | 391,3 | 380,2 | 380,2 |
| Все население | 654,1 | 624,1 | 624,1 |

*предварительные показатели

Основные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Богородского муниципального округа

| Наименование показателя | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Первичная заболеваемость (на 100 тыс. среднегодового населения) | 493,7 | 489,6 |
| Распространенность (на 100 тыс. среднегодового населения) | 3314,5 | 2885,9 |
| Смертность (на 100 тыс. среднегодового населения) | 400,1 | 386,4 |
| Одногодичная летальность (%) | 5,0 | 8,0 |
| Ранняя выявляемость (%) | 38,1 | 21,1 |
| Запущенность (%) | 61,9 | 78,9 |
| Активная выявляемость (%) | 23,8 | 26,3 |

Смертность населения Богородского муниципального округа в 2021 году составила на 1000 населения 23,9 (2020 – 22,3, темп роста (+)0,07)

Смертность населения в трудоспособном возрасте за 2021 год составила 7,6 (2020 – 5,5, темп роста (+) 0,38). Целью является снижение смертности в трудоспособном возрасте до 4,6 на 100 тыс. населения.

1.4. Ресурсы в области охраны здоровья

Сеть здравоохранения Богородского района представлена Богородским филиалом КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой», в структуру которой входят поликлиника на 114 посещения в смену, стационар на 16 круглосуточных коек и 5 коек дневного пребывания,

10 фельдшерско-акушерских пунктов и КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» подстанция № 33 п. Богородское.

В округе в 2021 году работали 7 врачей. Медицинский персонал со средним медицинским образованием составил 28 человек.

Оснащение Богородского филиала КОГБУЗ ККБ №7 в основном, соответствует табелю оснащения для уровня центральной районной больницы, оказываются все необходимые диагностические и лечебные виды медицинской помощи.

Рентгенодиагностический кабинет оснащен флюорографом, приобретенным в 2011 году по программе «Модернизация здравоохранения Богородского района Кировской области на 2009-2011 гг.», рентгеновским аппаратом на 2 рабочих места (установлен в июле 2021 г.). ЦФГ не работает. Все оборудование прошло технические испытания и имеет разрешение на работу. Рентгенологический кабинет пролицензирован.

Кабинет функциональной диагностики оснащен тремя электрокардиографами, по программе «Модернизация здравоохранения Богородского района Кировской области на 2009-2011 гг.» приобретена система холтеровского мониторирования. В мае 2013 года приобретен аппарат для исследования функции внешнего дыхания - спирограф. В 2021 году приобретены 2 электрокардиографа на ФАПы

Кабинет ультразвуковой диагностики оснащен одним аппаратом, получен по ПНП «Здоровье» в 2006 году. В 2021 году получен новый УЗИ аппарпт.

Эндоскопический кабинет оснащен двумя фиброгастроскопами, один из которых получен по ПНП «Здоровье» в 2007 году.

В 2022 году по Федеральной программе «Укрепления первичного звена здравоохранения» получены фиброгастроскоп и колоноскоп.  В кабинете проводятся диагностические исследования, при необходимости берется биопсия и проводятся лечебные процедуры.

Физиотерапевтический кабинет оборудован в стационаре, где проводится электролечение, магнитотерапия, фонофорез, светолечение, парафинолечение, УВЧ-терапия, ингаляции. В 2018 году приобретен аппарат для магнитотерапии «Алмаг». Вся физиотерапевтическая аппаратура проходит периодическую поверку и имеет разрешение на работу, а также регулярное техническое обслуживание.

Кадры

Всего в районе работают 8 врачей:

- врач-офтальмолог – 1

- врач-терапевт – 1

- врач-хирург – 1

- врач-педиатр – 1

- врач УЗИ-диагностики - 1

- врач общей практики (семейный врач) – 1

- врач-стоматолог – 2

Врачи имеют сертификаты по организации здравоохранения, терапии, хирургии, педиатрии, общей врачебной практике, офтальмологии, стоматологии хирургической, стоматологии терапевтической, эндоскопии, ультразвуковой диагностике.

Обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 20,6 (в 2020 году – 19,9), коэффициент совместительства – 1,4 (в 2020 году – 1,4).

Врач-акушер-гинеколог внутренний совместитель, врач-невролог, врач- отоларинголог, врач-психиатр-нарколог– внешние совместители.

Медицинского персонала со средним медицинским образованием – 28 человек.

Соотношение врачи/средний медицинский персонал 1:3,2 (в 2018 году – 1:3,6)

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10000 населения – 73,0 (в 2020 году - 68,5) Процент аттестованных – 10,9% (в 2020 – 10,9%).

Коэффициент совместительства – 1,3.

Население, обслуживаемое ФАП – 1350, в том числе дети 0 -17 лет – 104 человека.

В настоящее время сохраняется потребность во врачах следующих специальностей: врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач – психиатр-нарколог; средний медицинский персонал: фельдшера на Ухтымский и Караульский ФАПы.

Число посещений к врачам (без стоматолога) на 1 жителя в год:

всего – 3,9 (в 2020году 3,8)

город – 5,8 (в 2020 году 5,7)

село – 2,1 (в 2020 году 2,1)

В том числе на дому:

всего – 0,4 (в 2020 году 0,3)

город – 0,4 (в 2020 году 0,4)

село – 0,2 (в 2020 году 0,1)

Число посещений на ФАП на 1 сельского жителя

всего – 8,4 (в 2020 году 8,3)

на приеме –9,1 (в 2020 году 9,3)

на дому – 3,1 (в 2020 году 3,0)

Доля обращений по заболеванию составила в 2021 году 76,8% (2020 – 76,7), с профилактической целью – 23,2% (2020 – 23,3).

1.5. Распространенность факторов риска развития НИЗ

Охрана здоровья населения Российской Федерации является одним из основных направлений социальной политики государства и нацелена на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни и сокращение уровня смертности населения.

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.

Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни включает в себя:

формирование навыков здорового питания; популяризация спорта;

сохранение репродуктивного здоровья;

меры по профилактике вредных привычек (злоупотребление алкогольной, табачной и наркотической продукцией);

информирование населения о пагубном воздействии вредных привычек, о мероприятиях программы по здоровому образу жизни на территории Богородского округа, о формах и возможностях здорового время препровождения, профилактическую работу по имеющимся заболеваниям.

Основная цель мероприятий по формированию здорового образа жизни - предостеречь человека от болезней, пока он ещё здоров и в наибольшей степени способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, являются:

гиподинамия,

нерациональное питание,

психическое перенапряжение,

стрессы,

вредные привычки,

избыточная масса тела.

Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего здоровья и отказа от вредных привычек во многом связан с негативным воздействием средств массовой информации, провоцирующих формирование вредных привычек и распространяющих псевдотрадиционную культуру нездорового образа жизни, и с не информированностью населения о своих правах и обязанностях в сфере здорового образа жизни, о возможностях посещения спортивных клубов, площадок и мероприятий, с незнанием санитарно-гигиенических норм, правил и условий труда.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2030 года акцент государственной демографической политики сделан на формирование здорового образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании, что позволит снизить уровень смертности населения.

2.2. Основной целью реализации Программы является улучшение здоровья и качества жизни, формирование ответственного отношения к здоровью населения Богородского муниципального округа.

2.3. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

создать условия для занятий физической культурой и спортом;

профилактика заболеваний, путем проведения регулярных медицинских осмотров, включая диспансеризацию;

профилактика асоциальных явлений (алкоголизм, табакокурение, токсикомания, наркомания), формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

2.4.  Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной Программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 51,4 | 55,4 | 57,4 | 59,4 | 60,0 |
| 2. | Охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Уровень смертности трудоспособного населения | на 100 тыс. населения данного возраста | 7,6 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,6 |
| 4. | Охват населения мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни. | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |

2.5. Описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы

Реализация Программы позволит до конца 2027 года сформировать культуру общественного здоровья:

увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 60 %.;

увеличить охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию до 100 %.;

Уровень смертности трудоспособного населения на 100 тыс. населения данного возраста до 4,6;

Увеличить охват населения мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, до 100 %

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Реализация программных мероприятий рассчитана на 2023-2027 годы без подразделения на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной        Программы

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса отдельных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа.

Перечень мероприятий «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» приведен в приложении муниципальной Программы.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной Программы. В дальнейшем для разработки и утверждения дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

изменениями законодательства местного самоуправления;

принятыми управленческими решениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной Программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных программ, ведомственных программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Богородского муниципального округа | О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа | ежегодно |

5.  Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Расходы на реализацию муниципальной Программы за счет средств

бюджета муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | всего | 3,0 | 66,7 | 61,0 | 60,9 | 0,0 |
|  |  | Управление по социальным Вопросам администрации Богородского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Изготовление баннеров, социальной рекламы, флагов | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Подписка на периодические издания по здоровому образу жизни | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Выпуск буклетов, памяток по здоровому образу жизни | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Покупка сувениров для конкурсов производственных зарядок, флешмобов | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа, Богородский ЦДТ |  | 3,0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Мероприятия в области физической культуры и спорта | Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа | 3,0 | 58,7 | 61,0 | 60,9 | 0,00 |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | всего | 3,0 | 126,7 | 61,0 | 60,9 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 3,0 | 66,7 | 61,0 | 60,9 | 00 |
| Отдельное мероприятие | Изготовление баннеров, социальной рекламы, флагов | всего | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Подписка на периодические издания | всего | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0, |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Выпуск буклетов, памяток по здоровому образу жизни | всего | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Покупка сувениров для конкурсов производственных зарядок, флешмобов | всего |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального округа |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  | всего | 0,0 | 118,7 | 61,0 | 60,9 | 00 |
| Отдельное мероприятие | Мероприятия в области физической культуры и спорта | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 58,7 | 61,0 | 60,9 | 00 |

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной Программы, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки по итогам реализации муниципальной Программы как результативности муниципальной Программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов муниципальной Программы (оценка результативности);

степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной Программы;

оценка эффективности реализации муниципальной Программы.

Расчет степени достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы проводится по формуле:

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы, процентов;

- фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующей единице измерения);

- установленное муниципальной Программой значение показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующей единице измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной Программы осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной Программы в целом по формуле:

Р - результативность реализации муниципальной Программы, процентов;

- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной Программы, процентов;

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной Программы производится по следующей формуле:

УФ - уровень финансирования муниципальной Программы, процентов;

- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий муниципальной Программы в отчетном периоде, тыс. рублей;

- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы на отчетный период, установленный муниципальной Программой, тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится по формуле:

Э - эффективность реализации муниципальной Программы, процентов;

Р - результативность реализации муниципальной Программы, процентов;

УФ - уровень финансирования муниципальной Программы, процентов.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Программы устанавливаются следующие критерии:

значение показателя Э от 80% и выше – муниципальная Программа эффективна;

значение показателя Э от 60% до 80% включительно - муниципальная Программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

значение показателя Э менее 60% - муниципальная Программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется ответственным исполнителем, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа Кировской области.

Ежеквартально, в срок до 20 числа следующего месяца за отчетным, соисполнители программы предоставляют отчет о выполненных мероприятиях программы в управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа.

____________________

|  |  | Приложение к муниципальной Программе |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2024 год»

| № п/п. | Мероприятие | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни |  |  |  |  |
| 1 | Реализация цикла мероприятий по здоровому образу жизни в рамках проведения акции «Добрая Вятка» | ежегодно- апрель |  | Образовательные учреждения Учреждения культуры |
| 2 | Проведение занятий клуба «Оптимист» | ежемесячно |  | Богородский ЦКД, Богородское РОИ ВОИ |
| 3 | Приобретение книг и периодических изданий в библиотеки по здоровому образу жизни | ежегодно |  | Богородская ЦБС |
| 4 | Выпуск памяток «Наше здоровье в наших руках», размещение на электронных ресурсах | В течение периода |  | Богородская ЦБС |
| 5 | Проведение классных часов и просветительских мероприятий для детей и родителей по теме ЗОЖ | В течение периода |  | Образовательные учреждения |
| 6 | Проведение книжно-иллюстративных выставок «Наше здоровье» и др. | В течение периода |  | Богородская ЦБС |
| 7 | Проведение конкурса рисунков «Здоровое сердце», посвященного всемирному Дню сердца | Ежегодно- сентябрь |  | Образовательные учреждения, учреждения культуры |
| 8 | Проведение акций «Спорт во главе здоровья», «Мы за здоровый образ жизни» | 1 раз в квартал |  | Богородская ЦБС |
| 9 | Проведение конкурса рисунков «Здоровое сердце», посвященного всемирному Дню сердца | Ежегодно- сентябрь |  | Образовательные учреждения, учреждения культуры |
| 10 | Демонстрация социальных роликов о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни | Ежегодно |  | Руководители учреждений,КОГБУЗ №7 им.В.И. Юрловой Богородский филиал |
| 11 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием (День здоровья, игровая программа и др.) | Ежегодно (июнь-август) |  | Образовательные учреждения, учреждения культуры, КЦСОН в Унинском районе (отдел п.Богородское) |
| 12 | Проведение акции «Спорт во главе здоровья», «Мы за здоровый образ жизни» 1 раз в квартал Богородская ЦБС | 1 квартал |  | Богородская ЦБС |
| 13 | Размещение информации в сообществе ЦДТ в интернет сети ВКонтакте о рекомендациях правильного питания, а также идей домашних тренировок для поддержания организма в тонусе | Январь-февраль ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 14 | Проведение районного конкурса рисунков на тему «Здоровый образ жизни» среди учащихся образовательных учреждений | В течение учебного года ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 15 | Проведение флешмоба видеороликов в сообществе ЦДТ в интернет сети ВКонтакте «#МамаПапаЯздороваяСемья» | В течение учебного года ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 16 | Проведение презентации среди учащихся образовательных учреждений на тему «В здоровом теле-здоровый дух» | Апрель ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 17 | Проведение мастер-класса по зарядке на площадке ГТО от учеников программы дополнительного образования «Веселая ритмика» | Май ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 2.Формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1 | Проведение соревнований и спартакиад среди трудовых коллективов | ежегодно |  | Управление по социальным вопросам |
| 2 | Проведение конкурсов «Папа, мама, я — спортивная семья», «Веселые старты» | ежегодно |  | Богородский ЦКД Д.сад «Солнышко» |
| 3 | Проведение спортивного праздника, посвященного празднованию Дня физкультурника | ежегодно |  | Управление по социальным вопросам |
| 4 | Публикации в СМИ и соц. сетях о проведении спортивных мероприятий | В течение периода |  | Соисполнители программы |
| 5 | Проведение тематических спортивных праздников. | ежегодно |  | Д.сад «Солнышко» |
| 6 | Проведение акции «Активные каникулы» | Июль-август ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 7 | Поведение тренировок для детей и взрослых на площадке ГТО | Июль-август ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 8 | Работа объединений физкультурно- спортивной направленности | В течении учебного года ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 9 | Проведение районных соревнований по настольному теннису среди учащихся образовательных учреждений | В течении учебного года ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 10 | Проведение спортивной программы «Веселые старты с русскими валенками» | Июнь ежегодно |  | Богородская ЦБС |
| 11 | Проведение спортивной программы «Преодолеем все преграды, спортивным играм будем рады», «А ну- ка,парни!» | Февраль Июнь ежегодно |  | Богородская ЦБС |
| 12 | Организация участия жителей муниципального округа во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» | ежегодно |  | Администрация МО, управление по соц.вопросам, Соисполнители программы |
| 13 | Участие населения округа в соревнованиях «Лыжня России», « Кросс нации» | ежегодно |  | Учреждения МО, управление по соц.вопросам |
| 14 | Спортивная эстафета к Дню борьбы с инсультом | Октябрь |  | Богородский ЦКД |
| 15 | Проведение районных соревнований по шашкам среди учащихся образовательных учреждений | В течение учебного года ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 16 | Проведение районных соревнований по лыжным гонкам среди учащихся образовательных учреждений | Январь-февраль ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 17 | Проведение районных соревнований по футболу среди учащихся образовательных учреждений | В течение учебного года ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 18 | Проведение районных соревнований по хоккею среди учащихся образовательных учреждений | Февраль ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 19 | Проведение соревнований по хоккею в валенках с мячом для детей и взрослых | Январь-март ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 20 | Проведение игры «Зарница» среди учащихся образовательных учреждений | В течение учебного года ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 3.Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы центра тестирования ГТО и проведение тестирования разных категорий населения в рамках ВФСК ГТО | В течение периода |  | Богородский ЦКД |
| 2 | Организация массовых катаний на катке хоккейной коробки | Декабрь-март ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 3 | Работа спортивных кружков | В течение периода |  | Богородский ЦКД |
| 4 | Создание «Троп здоровья» для прохождения дистанции прогулочной и скандинавской ходьбой | В течение периода |  | Администрация МО, совет ветеранов с. Ухтым |
| 5 | Строительство беговой дорожки на стадионе Бородской школы | 2023 |  | КОГКОУ СШ с УИОП п.Богородское |
| 6 | Организация тренировок и активных игр на площадке ГТО | Май-август ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 7 | Организация тренировок по хоккею в валенках с мячом на хоккейной коробке | Январь-март ежегодно |  | Богородский ЦДТ |
| 4.Мероприятия направленные на профилактику потребления алкоголя и табака, преодоления зависимостей(вредных привычек) |  |  |  |  |
| 1 | Проведение классных часов, акций и просветительских мероприятий по профилактике вредных привычек | В течение периода |  | Образовательные учреждения |
| 2 | Районный конкурс видео флэшмобов «Здоровым быть модно!» | В течение периода |  | Богородский ЦКД |
| 3 | Лекции врача нарколога, гинеколога в образовательных организациях района | Ежегодно |  | Образовательные учреждения, Богородский филиал КОГБУЗ №7 им.В.И.Юрловой |
| 4 | Презентации буклетов и беседы по профилактике вредных привычек | В течение периода |  | Богородский ЦКД |
| 5 | Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Ежегодно |  | ПП «Богородский» Образовательные организации, учреждения культуры |
| 6 | Проведение акции «Будущее Кировской области без наркотиков» | Ежегодно |  | ПП «Богородский» Образовательные организации, учреждения культуры |
| 7 | Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 кл. | Ежегодно |  | Образовательные организации |
| 5.Отдельное мероприятие «Регулярность медицинского контроля» |  |  |  |  |
| 1 | Диспансеризация населения |  | ежегодно | Богородский филиал КОГБУЗ №7 им.В.И.Юрловой |
| 2 | Профосмотры детского населения |  | ежегодно | Богородский филиал КОГБУЗ №7 им.В.И.Юрловой |
| 3 | Информирование населения различными способами о проведении диспансеризации и медицинских осмотров всех групп и возрастных категорий |  | ежегодно | Богородский филиал КОГБУЗ №7 им.В.И.Юрловой |
| 6.Отдельное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний» |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и тиражирование памяток, брошюр по профилактике болезней через учреждения здравоохранения |  | В течение периода | Богородский филиал КОГБУЗ №7 им. В.И.Юрловой |
| 2 | Проведение акций, Всероссийских дней здоровья «Узнай свой уровень сахара», «ВИЧ-статус» и др. |  | В течение периода | Богородский филиал КОГБУЗ №7 им. В.И.Юрловой |
| 3 | Размещение информационных материалов по формированию здорового образа жизни в социальных сетях, на сайте администрации, учреждений |  | В течение периода | Администрация МО, учреждения округа |
| 4 | Циклы мероприятий «Час информации «Прививки. Мифы и реальность», «Неделя профилактики вирусных заболеваний» и др. |  | В течение периода | Богородская ЦБ им. Ф.Ф. Павленкова |
| 7. Отдельное мероприятие «Профилактика профессиональных заболеваний, травм на производстве» |  |  |  |  |
| 1. | Отдельные мероприятия по профзаболеваниям |  | В течение периода | Руководители учреждений |
| 2. | Обучение руководителей и специалистов по вопросу «Охрана труда на предприятии» |  | В течение периода | Руководители учреждений |
| 8.Отдельное мероприятие «Подготовка (привлечение) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры» |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профориентации среди обучающихся образовательных учреждений |  | В течение периода | Образовательные учреждения, Богородский ЦЗН |
| 2 | Целевое обучение медицинских специалистов |  | Ежегодно | Богородский филиал КОГБУЗ №7 им.В.И.Юрловой |
| 3 | Повышение квалификации работников здравоохранения |  | В течение периода | Богородский филиал КОГБУЗ №7 им.В.И.Юрловой |
| 4 | Проведение ярмарок вакансий |  | В течение периода | КОГУ «Центр занятости Богородского района»(по согласованию) |