| Мониторинг исполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2024 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2023 | Факт на 01.01. 2024 |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим Налог на профессиональный доход» | Не выполнено | без финансирования |  |  | По мере необходимости |
| 1.2 | Внесение корректировок в программу на основе промежуточных отчетов об изменениях социально-экономической среды и состояния малого и среднего предпринимательства. | Постановление администрации округа от 29.12.2023 № 529 | без финансирования |  |  | О финансировании программы на период 2024-2026 гг. |
| 2. Финансово-имущественная поддержка малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о проведении конкурсов, аукционов и котировок цен. | Информирование осуществляется через электронную площадку Сбербанка. | без финансирования |  |  |  |
| 2.2 | Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства. | Не выполнено | по мере обращения СМП |  |  | Нет обращений |
| 3. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание информационно-консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». | На официальном сайте размещено 20 информационных материалов, касающихся деятельности СМП. Информация налоговой инспекции направлена 15 СМП (16.01.2023), 3 СМП (11.05.2023). Информация центра «Мой бизнес» о том, как правильно платить налоги через ЕНС направлена 8 СМП (15.02.2023). Информация об охране труда направлена 4 СМП (20.02.2023). Информация о соблюдении правил пожарной безопасности направлена 13 СМП (13.03.2023). Информация о новом заемном продукте Центром «Мой бизнес» направлена 13 СМП (27.04.2023), о мерах поддержки - 14 СМП (11.05.2023). Информация об изменениях в законодательство РФ направлена 6 СМП (31.05.2023). Информация о фиксации розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в ЕГАИС направлена 1 СМП (20.07.2023). Информация о торгово-закупочной сессии с сетью «Магнит» направлена 1 СМП (14.08.2023). Информация об использовании Системы быстрых платежей для бизнеса направлена 8 СМП (25.08.2023). Информация по изучению материалов по теме «Доступная среда: обеспечение доступности объектов торговли» направлена на эл.адреса 7 СМП (17.10.2023). Информация о введении маркировки пива направлена 5 СМП (05.12.2023). Информация о правилах маркировки пива в кегах направлена 4 СМП (22.12.2023). | без финансирования |  |  |  |
| 3.2 | Информирование предпринимателей, физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о свободных и сдаваемых в аренду помещениях и производственных площадях. | Информирование предпринимателей отделом земельно-имущественных отношений не проводилось. | без финансирования |  |  |  |
| 3.3 | Регулярное информирование СМП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о выставках, ярмарках, семинарах и конференциях, проводимых на областном и межрегиональном уровне. | Информация по участию в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023» в г. Москва направлена 2 СМП (14.09.2023). Информация по участию во Всероссийской конференции «Малая и средняя торговля в России 2023» направлена в Богородское Райпо (23.10.2023). | без финансирования |  |  | Предложений об участии СМП в семинарах в администрацию округа, не поступала. |
| 4. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка и публикация статей в СМИ материалов о развитии малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном округе. | СМИ предоставлена информация об ИП для публикации статьи в газете «Богородская Заря» к дню предпринимательства. Выпуск № 21 от 25.05.2023 года. | без финансирования |  |  |  |
| 4.2 | Проведение районного дня предпринимателя. | Не выполнено | без финансирования |  |  | На офиц. сайте размещено поздравление. |
| 4.3 | Участие в районном конкурсе на звание «Лучший работник по профессии». | В конкурсе «Лучший работник по профессии -2023» в номинации «Лучший предприниматель – спонсор» победителем стал директор ООО «Богородский молочный завод» - Акопян С.А. (июнь 2023). | без финансирования |  |  |  |
| 5. Подготовка кадров для малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация обучения лиц, желающих заниматься бизнесом, начинающих и действующих предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в учебно-консультационных семинарах, тренингах, проводимых на областном и межрегиональном уровне. | План проведения обучающих дистанционных мероприятий по маркировке товаров направлен 7 СМП (11.01.2023, 06.02.2023,06.03.2023, 03.04.2023, 03.05.2023, 05.06.2023, 10.07.2023, 02.08.2023, 07.09.2023, 04.10.2023, 02.11.2023, 15.12.2023). Информация об обучающем семинаре по маркировке упакованной воды направлена 5 СМП (15.02.2023). Информация по обязательной маркировке воды направлена 6 СМП (20.01.2023), о маркировке обуви направлена 3 СМП (20.02.2023). Информация о мероприятиях, проводимых ООО «Оператор-ЦРПТ» направлена 6 СМП (06.03.2023). Информация по участию в ВКС по теме: «Доступная среда: обеспечение доступности объектов торговли» направлена 2 СМП (09.10.2023). План проведения обучающих семинаров, проводимых центром «Мой бизнес» направлен на эл. адреса 13 СМП (02.11.2023). | без финансирования |  |  |  |
| 6. Другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение районной ярмарки с участием народных умельцев муниципального округа. | Мероприятие проведено 16 сентября 2023 года. | Бюджет муниципального округа | 5,0 | 5,0 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 5,0 | 5,0 |  |

Главный специалист

по экономике и прогнозированию

администрации Богородского муниципального округа                                                 Е.Б. Галаган

13.01.2024          т.  2-12-54