Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Богородского муниципального округа

Кировской области за 2024 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения показателей эффективности реализации программы, % | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы, % | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, в том числе бюджет м/о, тыс. руб. | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, в том числе бюджет м/о, тыс. руб. | Уровень финансирования, % |  |  |
| 1 | «Развитие социальной сферы Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | 96,0 | 57179,0 | 55054,6 | 96,3 | 96,2 | Эффективность реализации муниципальной Программы высокая. |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | 100,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | Эффективность реализации муниципальной Программы высокая |
| 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» | 0,0 | 14,0 | 5,8 | 41,4 | 20,7 | Эффективность реализации Программы оценивается как низкая. |
| 4 | «О пожарной безопасности муниципальных учреждений Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | 100,0 | 5594,4 | 5549,2 | 99,2 | 99,6 | Муниципальная программа эффективна. |
| 5 | «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» | 134,3 | 86,5 | 86,5 | 100,0 | 117,2 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 6 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Богородского муниципального округа Кировской области» на 2021-2032 годы» | 100,0 | 117,0 | 117,0 | 100,0 | 100,0 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 7 | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | 100,0 | 33010,5 | 32042,0 | 97,1 | 98,6 | Эффективность реализации муниципальной Программы высокая |
| 8 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023 – 2027 годы» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Эффективность реализации муниципальной Программы считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной Программы |
| 9 | «Благоустройство территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2028 годы» | 348,3 | 5018,343 | 4311,871 | 85,9 | 217,1 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 10 | «Развитие муниципального управления в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» | 84,1 | 44264,0 | 43303,4 | 97,8 | 91,0 | Эффективность реализации муниципальной Программы высокая. |
| 11 | «О противодействии коррупции в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» | 64,5 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 82,3 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 12 | «Организация работы с социально-незащищенными слоями населения и улучшение демографической ситуации в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» | 72,1 | 119,2 | 115,3 | 96,7 | 84,4 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 13 | «Управление муниципальными финансами Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2030 годы» | 99,95 | 8005,3 | 7991,1 | 99,8 | 99,9 | Высокий уровень эффективности. |
| 14 | «Охрана окружающей среды в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2032 годы» | 75,0 | 4626,2 | 4458,5 | 96,4 | 85,7 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 15 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2030 годы» | 75,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 87,5 | Высокий уровень эффективности. |
| 16 | «Обеспечение Богородского муниципального округа Кировской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования на 2021-2034 годы» | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 17 | «Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2029 годы» | 123,9 | 1957,6 | 1868,1 | 95,4 | 109,7 | Эффективность реализации й Программы оценивается как высокая. |
| 18 | «Развитие информационного общества Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | 194,5 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 147,3 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 19 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | 28,5 | 6726,2 | 6434,7 | 95,7 | 62,1 | Эффективность реализации муниципальной Программы требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности. |
| 20 | «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | 100,0 | 56,1 | 53,8 | 95,9 | 98,0 | Эффективность реализации Программы оценивается высокая |
| 21. | «Формирование современной городской среды муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2023-2027 годы» | 57,1 | 2909,7 | 2909,7 | 100.0 | 78,6 | Эффективность реализации муниципальной Программы требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности. |
| 22. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Кировской области на 2021-2034 годы» | 108,9 | 10647,1 | 10640,6 | 99,9 | 104,4 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 23. | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2024-2028 годы» | 104,4 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 102,2 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 24. | «Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» | 85,4 | 126,7 | 119,8 | 94,6 | 90,0 | Муниципальная Программы эффективна. |
| 25. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области на 2024-2028 годы» | 84,3 | 7603,9 | 6627,6 | 87,2 | 85,8 | Муниципальная Программы эффективна. |
|  | Итого |  | 188222,343 | 181850,171 | 96,6 |  |  |

Исполнитель:

Токтарева Ольга Александровна

Тел. (883333) 2-12-54

01.03.2025