Форма 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни среди населения Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» **на 01.01.2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, % | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причина  неисполнения  мероприятия |
| Источник  финансирования | План | Факт  на 01.01.  2024 |
| **1. Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни** | | | | | | |
| 1 | Реализация цикла мероприятий по здоровому образу жизни в рамках проведения акции «Добрая Вятка» | 27.02.23;27.02.23;14.02.23;29.01.23;15.03.23;14.03.23  Февраль,6.03.23;3.03.23;06.06.23  103 чел./2003 прос. | Не  требуется |  |  |  |
| 2 | Проведение занятий клуба «Оптимист» | 09.01.2023,11.01.23,13.01.23, 16.01.23, 18.01.23, 20.01.23, 23.01.23,25.01.23,27.01.23,30.01.23,01.02.23,03.02.23, 06.02.23, 08.02.23,10.02.23,13.02.23,15.02.23, 17.02.23, 20.02.23,22.02.23,27.02.23,01.03.23,03.03.23,06.03.23,10.03.23, 13.03.23,15.03.23,17.03.23,20.03.23,22.03.23, 24.03.23, 27.03.23,29.03.23,31.03.23,03.04.23, 05.04.23, 07.04.23, 10.04.23,12.04.23, 14.04.23, 17.04.23, 19.04.23, 24.04.23, 26.04.23,28.04.23,11.05.23,15.05.23,17.05.23,19.05.23, 22.05.23,24.05.23,26.05.23,29.05.23,2.06.23,04.09.23, 06.09.23,08.09.23,11.09.23, 13.09.23, 15.09.23, 18.09.23, 20.09.23, 22.09.23, 25.09.23, 27.09.23,29.09.23 25 (1312) | Не  требуется |  |  |  |
| 3 | Приобретение книг и периодических изданий в библиотеки по здоровому образу жизни | Выписаны журналы «Здоровая семья», «Здоровье пенсионера» Приобретено:   * С. Бубновский «Система восстановления здоровья без лекарств» * С. Бубновский «Головные боли, или зачем человеку плечи?»   С. Бубновский «100 лет активной жизни, или секреты здорового образа жизни».,ПРО ЗДОРОВЬЕ С. Агапкин «Тайная сила продуктов» | Не  требуется |  |  |  |
| 4 | Выпуск памяток «Наше здоровье в наших руках», размещение на электронных ресурсах | В течение квартала -150 чел.  Буклет «Наше здоровье в наших руках» Богородская ЦБ / -общий тираж 58 шт.;  В течение квартала, размещены в официальной группе ВК учреждения Не отнимай у себя жизнь Богородская ЦБ / - Информационная памятка: «Курение: дань моде, привычка, болезнь?» Богородская ДБ / | Не  требуется |  |  |  |
| 5 | Проведение классных часов и просветительских мероприятий для детей и родителей по теме ЗОЖ | Дорога – здоровья»,  «Здоровье – это богатство человека»,  «Как принять помощь, поддержку другого»,  305 чел.  Беседа «Книжные истории о здоровье» Рождественская СБФ /24 январь; чел-5  Беседа «Активное долголетие». 7 апреля Всемирный День Здоровья Караульская СБФ / апрель; чел-6  В. Обзор Долой депрессию!» Спасская СБФ / апрель; чел-8  Устный журнал «Бережем здоровье смолоду» Ухтымская СБФ / апрель; чел-6  Выставка-информация Полезна и вредная еда. Караульская СБФ / июнь; чел-11  Беседа «Полезная и вредная еда». Караульская СБФ / июнь; чел-8  Дорога – здоровья», «Здоровье – это богатство человека», «Как принять помощь, поддержку другого»,  Беседа «Книжные истории о здоровье»  Беседа «Активное долголетие». Обзор Долой депрессию!» Устный журнал «Бережем здоровье смолоду» Выставка-информация Полезна и вредная еда.  Час информации «Прививки. Мифы и реальность» Богородская ЦБ Это важно" Мифы о прививках",Богородская ЦБ / ЗОЖ. «Неделя сохранения здоровья головного мозга» Богородская ЦБ / Беседа «Многоликая опасность» о СПИДе Богородская ЦБ / сентябрь; | Не  требуется |  |  |  |
| 6 | Проведение книжно-иллюстративных выставок «Правильное питание-залог здоровья» и др. | 16.03.2023  14.03.2023  23.03.2023  19.05.2023  20.06.2023  17.08.2023  07.09.2023  28.09.2023  14.03.2023  23.03.2023  100 чел. | Не  требуется |  |  |  |
| 7 | Проведение конкурса рисунков «Здоровое сердце», посвященного всемирному Дню сердца | Мероприятия прошло в сентябре ,проведено 2 конкурса 40 участников | Не  требуется |  |  |  |
| 8 | Проведение акций «Спорт во главе здоровья», «Мы за здоровый образ жизни» | Мероприятия прошли в августе 2 мероприятия 86 участников | Не  требуется |  |  |  |
| 9 | Проведение конкурса рисунков «Здоровое сердце», посвященного всемирному Дню сердца | Мероприятия прошло в сентябре ,проведено 2 конкурса 40 участников | Не  требуется |  |  |  |
| 10 | Демонстрация социальных роликов о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни | В течение периода 600 просм. В группах ВК учреждений | Не  требуется |  |  |  |
| 11 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием (День здоровья, игровая программа и др.) | Оздоровительные лагеря проведены на базе образовательных учреждений | Не  требуется |  |  |  |
|  | **2. Формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом** | | | | | |
| 1 | Проведение соревнований и спартакиад среди трудовых коллективов | 11.02.2023; 05.05.2023 19.09.2023  60 чел. 74 чел. 125 чел. | Не  требуется |  |  |  |
| 2 | Проведение конкурсов «Папа, мама, я — спортивная семья», «Веселые старты» | Мероприятие проведено в д.саду Солнышко , участвовало 4 семьи. | Не  требуется |  |  |  |
| 3 | Проведение спортивного праздника, посвященного празднованию Дня физкультурника | Мероприятие прошло в сентябре 2023 , всего участников -125 чел. | Не  требуется |  |  |  |
| 4 | Публикации в СМИ и соц. сетях о проведении спортивных мероприятий | В течение периода на страницах группы ВК учреждений культуры и образования | Не  требуется |  |  |  |
| 5 | Проведение тематических спортивных праздников. | 10.02.2023 - 20 чел./1 публ. 11.09.2023-1 публ./24 чел.  22.02.2023 - 20 чел./1 публ. | Не  требуется |  |  |  |
| 6 | Проведение акции «Активные каникулы» | Мероприятия проходят в период с июня-август 2023. Вся информация о проводимых мероприятиях в группах ВК Богородского ЦКД и Богородской ЦБС | Не  требуется |  |  |  |
| 7 | Поведение тренировок для детей и взрослых на площадке ГТО | По отдельному графику, еженедельно вторник, пятница | Не  требуется |  |  |  |
| 8 | Работа объединений физкультурно - спортивной направленности | 6 объединений - 90 чел. | Не  требуется |  |  |  |
| 9 | Проведение районных соревнований по настольному теннису, шашкам, лыжным гонкам среди учащихся образовательных учреждений | 20.02.2023 23 чел/1 мероп./560 просм | Не  требуется |  |  |  |
| 10 | Проведение спортивной программы «Веселые старты с русскими валенками» | 22.02.2023  32 чел./1 пуб./135 просм | Не  требуется |  |  |  |
| 11 | Проведение спортивной программы «Преодолеем все преграды, спортивным играм будем рады» | 21.03.2023  21 чел. | Не  требуется |  |  |  |
| 12 | Организация участия жителей муниципального округа во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» | 08.04.2023  11 чел.  15.09.2023-26 чел. | Не  требуется |  |  |  |
| 13 | Участие населения округа в соревнованиях «Лыжня России», « Кросс нации» | 11.02.2023 - 60 чел. | Не  требуется |  |  |  |
| 14 | Спортивная эстафета к Дню борьбы с инсультом | Мероприятие пройдет в октябре 2023 | Не  требуется |  |  | |
|  | **3**. **Создание условий для занятий физической культурой и спортом** | | | | | |
| 1 | Организация работы центра тестирования ГТО и проведение тестирования разных категорий населения в рамках ВФСК ГТО | В течении 1 квартала -7 сдач ГТО: 3 золотых знаков отличия | Не  требуется  Не  требуется |  |  |  |
| 2 | Организация массовых катаний на катке хоккейной коробки | В течении 1 квартала | Не  требуется |  |  |  |
| 3 | Работа спортивных кружков | Спортивный клуб "Дружба"1 раз в неделю -17 (196)  Спортивная секция по волейболу для мальчиков "Перцы"2 раза в неделю -12 (258)  Спортивная секция по волейболу для девочек "Афины"2 раза в неделю -14 (284)  Спортивный клуб "На пути к ГТО"2 раза в неделю-10 (112)  Спортивная секция по волейболу для школьников2 раза в неделю - 16 (339)  Спортивная секция по волейболу для молодежи Ежедневно - 26 (516)  Спортивный клуб "Аленка"2 раза в неделю-18 (831)  Спортивная секция "Рукопашный бой" 1 раз в неделю | Не  требуется |  |  |  |
| 4 | Создание «Троп здоровья» для прохождения дистанции прогулочной и скандинавской ходьбой | Тропа создана в с.Ухтым | Не  требуется |  |  |  |
| 5 | Строительство беговой дорожки на стадионе Бородской школы | Беговая дорожка сдана в сентябре 2023 года, открытие состоялось 16.09.2023 года. | Не  требуется |  |  |  |
|  | **4. Мероприятия направленные на профилактику потребления алкоголя и табака, преодоления зависимостей (вредных привычек)** | | | | | |
| 1 | Проведение классных часов, акций и просветительских мероприятий по профилактике вредных привычек | «Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие организма», «Продукты на столе. Пищевые риски» - 203 чел.  День здоровья акция «Движение жизнь» Спасская СБФ /апрель; чел-8  Разговор о здоровье «Сто советов для здоровья» Клуб «Россиянка» Богородская ЦБ / апрель; чел-12  Час информации «Всемирный день здоровья» Богородская ЦБ / апрель; чел-6  Час здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» Богородская ЦБ / апрель; чел-7  К.В. « Не позволяй душе лениться» Спасская СБФ / май; чел-9  К.В. «Здоровым быть - здорово!» Ухтымская СБФ/ июнь; чел-15   * Час здоровья «Скажи наркотикам нет!» Караульская СБФ * Час общения «Алкогольная трясина» ЗОЖ. М. Ухтымская СБФ * Час профилактики «В объятиях табачного дыма» Ухтымская СБФ, Час здоровья: «Кто дымит как паровоз, у того болезней воз» Богородская Д.Б.   Час здоровья «Соблазн велик, но жизнь дороже» Караульская СБФ Час откровенного разговора «В капкане белой смерти» Таранковская СБФ/ | Не  требуется |  |  |  |
| 2 | Районный конкурс видео флэшмобов «Здоровым быть модно!» | Запланировано на 2 полугодие 2023 | Не  требуется |  |  |  |
| 3 | Лекции врача нарколога, гинеколога в образовательных организациях района | Запланировано на 2 полугодие 2023 | Не  требуется |  |  |  |
| 4 | Презентации буклетов и беседы по профилактике вредных привычек | 19.01.23,23.01.23,02.02.23, 07.02.23,16.02.23,07.03.23,14.03.23, 22.03.23  10.04.23,28.04.23,17.05.23,25.05.23,07.06.23,11.09.23 | Не  требуется |  |  |  |
| 5 | Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Март -158 чел./1  2 этап акции пройдет в период с 16по 27 октября 2023 года. | Не  требуется |  |  |  |
| 6. | Проведение акции «Будущее Кировской области без наркотиков» | Акция проходит в ноябре | Не  требуется |  |  |  |
| 7 | Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 кл. | Февраль 2023 - 109 чел. | Не  требуется |  |  |  |
|  | **5. Отдельное мероприятие «Регулярность медицинского контроля»** | | | | | |
| 1 | Диспансеризация населения | Дополнительная диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения проводится в соответствии с утвержденным планом – графиком.  В течение всего года.  Январь-март ДД - 143 чел.  ПМО – 7 чел. | Не  требуется |  |  |  |
| 2 | Профилактические осмотры детского населения | В течение всего года  Январь – март - 86 чел. | Не  требуется |  |  |  |
| 3 | Информирование населения различными способами о проведении диспансеризации и медицинских осмотров всех групп и возрастных категорий | Информация о прохождении дополнительной диспансеризации и профилактического осмотра размещена на стендах в поликлинике. Также пациенты приглашаются по телефону и через работников соцслужбы.  В течение всего года. | Не  требуется |  |  |  |
|  | **6. Отдельное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний»** | | | | | |
| 1 | Изготовление и тиражирование памяток, брошюр по профилактике болезней через учреждения здравоохранения | В течение периода - 200 эк. | Не  требуется |  |  |  |
| 2 | Проведение акций, Всероссийских дней здоровья «Узнай свой уровень сахара», «ВИЧ-статус» и др. | Запланировано на 2 полугодие 2023 | Не  требуется |  |  |  |
| 3 | Размещение информационных материалов по формированию здорового образа жизни в социальных сетях, на сайте администрации, учреждений | 1 квартал – 15 постов - 1164 просм.  2 квартал -8 постов -960 просм.  3 квартал -16 постов | Не  требуется |  |  |  |
|  | **7. Отдельное мероприятие «Профилактика профессиональных заболеваний, травм на производстве»** | | | | | |
| 1 | Отдельные мероприятия по профзаболеваниям | Лекция врача эндокринолога 28.06.2023  Август-«ОНКОПОСТ» |  |  |  |  |
| 2 | Обучение руководителей и специалистов по вопросу «Охрана труда на предприятии» | В течение периода -5 руковод | Не  требуется |  |  |  |
|  | **8. Мероприятия, направленные на подготовку (привлечение) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры, физической культуры и спорта и др** | | | | | |
| 1 | Проведение профориентации среди обучающихся образовательных учреждений | Заключен договор на целевое обучение в КГМА с выпускницей Богородской школы  Апрель-1 | Не  требуется |  |  |  |
| 2 | Целевое обучение медицинских специалистов | Все специалисты с высшим и средним медицинским образованием проходят обучение на сертификационных циклах и по программе непрерывного медицинского образования. Все имеют сертификаты по специальности и аккредитацию.  В течение всего года - 34 | Не  требуется |  |  |  |
| 3 | Повышение квалификации работников здравоохранения | Квалификацию повышают согласно графика все работники здравоохранения | Не  требуется |  |  |  |
| 4 | Проведение ярмарок вакансий | Запланировано на 2 полугодие 2023 | Не  требуется |  |  |  |
|  | **Отдельные мероприятия** | | | | | |
| 1 | Изготовление баннеров, социальной рекламы, флагов | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2023 | Бюджет муниципального округа | 2,2 | 2,2 |  |
| 2 | Подписка на периодические издания по здоровому образу жизни | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2023 | Бюджет муниципального округа | 0,5 | 0,5 |  |
| 3 | Выпуск буклетов, памяток по здоровому образу жизни | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2023 | Бюджет муниципального округа | 0,3 | 0,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  | **3,0** | **3,0** |  |

Начальник управления по социальным вопросам

администрации Богородского муниципального округа Т.Ф. Останина

15.02.2024

88333321139