| Мониторинг исполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2024 | Факт на 01.01. 2025 |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим Налог на профессиональный доход» | Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 27.06.2024 № 215 «О внесении изменений в постановление администрации Богородского муниципального округа от 25.11.2020 № 43» добавлен 1 объект в Перечень муниципального имущества, предназначенного для СМП. | без финансирования |  |  |  |
| 1.2 | Внесение корректировок в программу на основе промежуточных отчетов об изменениях социально-экономической среды и состояния малого и среднего предпринимательства. | Постановление администрации Богородского муниципального округа от 26.12.2024 № 496 | без финансирования |  |  | Изменение финансирования |
| 2. Финансово-имущественная поддержка малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о проведении конкурсов, аукционов и котировок цен. | Информирование осуществляется через электронную площадку Сбербанка. | без финансирования |  |  |  |
| 2.2 | Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства. | Не выполнено | по мере обращения СМП |  |  | Нет обращений |
| 3. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание информационно-консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». | На официальном сайте размещено 31 информационный материал, касающихся деятельности СМП. Информация об усилении контроля для безопасности посетителей в сфере торговли направлена 6 СМП (01.04.2024). Информация по участию во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» направлена 2 СМП (13.05.2024). Информация налоговой инспекции о сроках уплаты имущественных налогов направлена 3 СМП (17.05.2024). Информация по участию торговых организаций в проекте «Карта милосердия» направлена 5 СМП (29.05.2024). Информация об участии в конкурсе «100 лучших товаров России» направлена в ООО «БМЗ» 10.06.2024, отказались участвовать. Информация по участию в торгово-закупочной сессии направлена на ООО «БМЗ» (27.09.2024). Информация о запрете продажи несовершеннолетним товаров бытового назначения (углеводородные газы) направлена 6 СМП (08.10.2024). | без финансирования |  |  |  |
| 3.2 | Информирование предпринимателей, физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о свободных и сдаваемых в аренду помещениях и производственных площадях. | Информирование предпринимателей отделом земельно-имущественных отношений не проводилось. | без финансирования |  |  |  |
| 3.3 | Регулярное информирование СМП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о выставках, ярмарках, семинарах и конференциях, проводимых на областном и межрегиональном уровне. | Не выполнено | без финансирования |  |  | Предложений об участии СМП в семинарах в администрацию округа не поступала. |
| 4. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка и публикация статей в СМИ материалов о развитии малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном округе. | Не выполнено | без финансирования |  |  |  |
| 4.2 | Проведение районного дня предпринимателя. | На официальном сайте округа и на странице администрации Богородского муниципального округа ВКонтакте размещено поздравление С днем предпринимателя (24.05.2024). | без финансирования |  |  |  |
| 4.3 | Участие в районном конкурсе на звание «Лучший работник по профессии». | Не выполнено | без финансирования |  |  | Конкурс в 2024 году не проводится. |
| 5. Подготовка кадров для малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация обучения лиц, желающих заниматься бизнесом, начинающих и действующих предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в учебно-консультационных семинарах, тренингах, проводимых на областном и межрегиональном уровне. | План проведения обучающих дистанционных мероприятий по маркировке товаров направлен 6 СМП (17.01.2024, 05.02.2024, 04.03.2024, 03.04.2024, 06.05.2024, 04.06.2024, 15.07.2024, 06.09.2024, 05.11.2024). Информация об обучающем семинаре по маркировке пива направлена 5 СМП (15.01.2024), о разрешительном режиме работы на кассах по торговле пивом направлена 4 СМП (21.05.2024, 28.10.2024). Информация по запрету продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке с 01.04.2024 направлена 7 СМП (19.02.2024). Информация по изменениям в сфере маркировки товаров с 01.04.2024 направлена 5 СМП (20.03.2024, 29.03.2024, 22.04.2024). Информация о разрешительном режиме работы на кассе по маркированным товарам направлена 6 СМП (31.07.2024). Информация об участии в ВКС по маркировке товаров легкой промышленности направлена 4 СМП (02.09.2024). Презентационные материалы по маркировке товаров направлены 6 СМП (11.09.2024). | без финансирования |  |  |  |
| 6. Другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение районной ярмарки с участием народных умельцев муниципального округа. | Мероприятие проведено в рамках грибного фестиваля «Богородский рыжик» | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 0 | 0 |  |

Главный специалист

по экономике и прогнозированию

администрации Богородского муниципального округа                                                 Е.Б. Галаган

10.02.2025      т. 2-12-54