| Мониторинг исполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, % | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |  |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2023 год | Факт На 31.12. 2023 |  |  |

| 1. | Мониторинг действующих нормативных правовых актов муниципального округа по проблемам правонарушений и внесение предложений по их совершенствованию | Исполнение программы анализируется на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации района по итогам полугодия |  | Не требуется |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий по разъяснению гражданам государственной политики в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью (изготовление буклетов и листовок профилактической направленности) | Изготовлены и распространены информационные листки и буклеты профилактической направленности среди населения округа. Общий тираж более 50 шт. |  | Не требуется |  |  |  |
| 3. | Организация проведения на постоянной основе единого Дня профилактики в муниципальном округе | 31.01.2023 с. Лобань, с. Хороши 21.02.2023 с.Ошлань, д.Таранки 28.02.2023 с.Караул., с.Ухтым 21.03.2023 д.Чирки, с.Верховойское 14.02.2023 с.Туманы, с.Спасское 24.03.2023 п,Богородское 22.05.2023 с.Ошлань, д.Таранки 07.06.2023 с.Рождественское |  | Не требуется |  |  |  |
| 4. | Осуществление на постоянной основе работы по проведению в Богородском муниципальном округе: Сельских сходов и собраний граждан по обсуждению нарушений антиалкогольного законодательства и лиц, допускающих правонарушения в быту на почве пьянства Заслушивание руководителей организаций по вопросам проведения профилактической работы с их работниками, ранее судимыми и (или) допускающими правонарушения | 31.01.2023 с. Лобань, с. Хороши 21.02.2023 с.Ошлань, д.Таранки 28.02.2023 с.Караул., с.Ухтым 21.03.2023 д.Чирки, с.Верховойское 14.02.2023 с.Туманы, с.Спасское 24.03.2023 п,Богородское 22.05.2023 с.Ошлань, д.Таранки,п Богородское 07.06.2023 с.Рождественское Работников, ранее судимых и (или) допускающими правонарушения, работающих в организациях округа за. 2023 год не было. |  | Не требуется |  |  |  |
| 5 | Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи хранения, изготовления спиртных напитков спиртосодержащих жидкостей домашней выработки, пресечению фактов продаж алкогольной продукцией с домов. Контроль за размещением торговых объектов вне мест, предназначенных для торговли алкогольной продукцией. А также по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной, табачной и спиртосодержащей продукции | При проведении собраний граждан, сходов население информируется о нарушении антиалкогольного законодательства и лиц, допускающих правонарушения. Реализации несовершеннолетним алкогольной продукции не выявлено. Члены КДН и ЗП, ДНД, «Родительский патруль» в ходе рейдов посещают торговые точки. |  | Не требуется |  |  |  |
| 6 | Проведение профилактических мероприятий по пресечению фактов свободной продажи и распространения продукции и материалов, имеющих признаки порнографии | Профилактические мероприятия в ходе рейдов ПП Богородский, выдача буклетов и информационных листков. |  | Не требуется |  |  |  |
| 7. | Продолжение работы по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе | Разработаны и распространены информационные листовки по добровольной сдаче оружия. На информационном стенде в администрации БМО имеется информация по добровольной сдаче оружия. |  | Не требуется |  |  |  |
| 8. | Стимулирование граждан за представление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных преступлениях | Проводиться сотрудниками ПП «Богородский» |  | Не требуется |  |  |  |
| 9. | Информирование населения через районную газету «Богородская Заря», официальный сайт администрации Богородского муниципального округа о результатах профилактических мероприятий, проводимых на территории округа. Опубликование цикла публикаций о деятельности ПП «Богородский» по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений и др.правонарушений в жилом секторе | «Богородская Заря»: № 2 от 12.01.2023 «Человек и закон Принятие законных мер- основа деятельности правоохранителей»; 09.02.2023 № 6 ГИБДД «Светофор», от 16.02.2023 № 7 «Прокуратура разъясняет», «Работа правоохранительных органов. Итоги года», 09.03.2023 № 10 «Безопасные каникулы», 09.03.2023 № 10 «Чтобы штраф не превратился в долг-прокуратура разъясняет»,16.03.2023 № 11 «Мошенники в онайне»,30.03.2023 № 11 «Преступление и наказание» 06.04.2023 № 14 ГИБДД «Светофор» 04.05.2023 № 15 «Прокуратура разъясняет»,14.09.2023 № 48 «Светофор» |  | Не требуется |  |  |  |
| 10. | Организация информационно-просветительской деятельности библиотек, способствующей профилактике правонарушений. | Семинар 15.02.2023 семинар 25.01.2023 | Работа с подростками СОП, вовлечение их в кружковую деятельность, привлечение к посещению мероприятий. зав. метод библ.- отделом Захарова С.Н. Методист Братухина Е. – обучение правилам и проведение игры «Золотые Орехи». Для совершенствования коммуникативных навыков с трудными подростками | Не требуется |  |  |  |
| 11. | Организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм временной занятости для несовершеннолетних | На 2023 год планируется организовать 4 рабочих места для общественных работ и иных форм временной занятости для несовершеннолетних. За 1 полугодие трудоустроено 3 несовершеннолетних в управление по соц.вопросам. 1 несовершеннолетний работал с октября по 17.12.2023 |  | Не требуется |  |  | . |
| 12. | Подготовка и размещение в СМИ материалов по профилактике подросткового алкоголизма, токсикомании и предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних. | №2 от 12.01.2023 «Человек и закон Принятие законных мер - основа деятельности правоохранителей»; от 16.02.2023 № 7 «Прокуратура разъясняет», «Работа правоохранительных органов. Итоги года», 30.03.2023 № 11 «Преступление и наказание», 06.04.2023 № 14 ГИБДД «Светофор» 04.05.2023 № 15 «Прокуратура разъясняет», 14.09.2023 «Человек и закон» |  |  |  |  | . |
| 13. | Оказание помощи безработным несовершеннолетним в выборе профессии и трудоустройстве. | Безработных несовершеннолетних за 9 мес. 2023 г. не выявлено, в случае выявления гос.услуги будут оказаны согласно стандартов ЦЗН. |  | Не требуется |  |  |  |
| 14. | Разработка и издание в помощь лицам, освобождаемым и освобожденным из мест лишения свободы, справочно-информационных материалов по вопросам трудоустройства, жилищного и пенсионного обеспечения, получения социальных, медицинских и образовательных услуг | Разработан буклет, выдается при посещении ФКУ УИИ УФСИН инспектором Кузнецовой И.А. |  | За счет средств исполнителя |  |  |  |
| 15. | Обеспечение своевременного информирования органов местного самоуправления и ПП «Богородский» о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы | Информации из учреждений УФСИН поступают в администрацию округа. |  | Не требуется |  |  |  |
| 16. | Оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест отбывания наказаний (осужденным к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы), с использованием Карты социального сопровождения, в том числе: в получении паспорта гражданина Российской Федерации, своевременной регистрации по месту жительства (пребывания); в трудоустройстве лиц, обратившихся в учреждения занятости населения; в оформлении инвалидности (при наличии медицинских показаний) | Ранее осужденных в трудовые организации в 1 полугодии к работе приступил 1 чел.. Потребности в получении паспорта, оформления инвалидности не имелось. |  | Не требуется |  |  |  |
| 17. | Регулярное обновление перечня организаций, создающих и (или) квотирующих рабочие места для осужденных лиц, к обязательным или исправительным работам, и лиц, освобожденных из мест отбывания наказаний | Перечень регулярно обновляется. Последнее обновление июнь 2022 года. |  | Не требуется |  |  | . |
| 18. | Страхование членов Добровольной Народной Дружины (ДНД) | Договор страхования членов ДНД до мая 2023 г. В мае 2023 г. т заключен новый договор страхования на 40 дружинников. |  | Бюджет муниципального округа | 4,0 | 4,0 |  |
| 19. | Создание условий для работы ДНД. Поощрение лучших участников ДНД. | Награждение лучших членов ДНД проходит традиционно в декабре на расширенной планерке у Главы округа. |  | Бюджет муниципального округа | 9,0 | 9,0 |  |
| 20. | Размещение информационных материалов в СМИ по разъяснению миграционного законодательства | Информация на офиц.сайте Богородского муниц. округа от 13.03.2023 «Памятка работнику по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы». |  | Не требуется |  |  |  |
| 21. | Проведение анализа наркоситуации в муниципальном округе | Справочно-информационные материалы имеются. Рассмотрен вопрос на заседании комиссии, протокол заседания АНК № 1 от 31.03.2023 г. |  | Не требуется |  |  | . |
| 22. | Подготовка тематических материалов для изготовления и размещения социальной рекламы в средствах массовой информации, направленной на разъяснение опасности употребления алкоголя для жизни и здоровья, социального благополучия человека | «Богородская Заря»: № 2 от 12.01.2023 «Человек и закон Принятие законных мер- основа деятельности правоохранителей»; 09.02.2023 № 6 ГИБДД «Светофор», от 16.02.2023 № 7 «Прокуратура разъясняет», 09.03.2023 № 10 «Безопасные каникулы», 30.03.23 № 11 «Преступление и наказание». 04.05.2023 № 15 «Прокуратура разъясняет», |  | Не требуется |  |  |  |
| 23. | Внедрение в учебные программы курсов «Безопасность жизнедеятельности», касающихся изучения воздействия на организм человека употребления алкоголя и юридической ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии опьянения | В планы учебной работы включены мероприятия, на которых рассказывается ученикам воздействии на организм человека употребления алкоголя и юридической ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии опьянения. |  | Не требуется |  |  |  |
| 24. | Проведение информационно – разъяснительной работы среди участников дорожного движения по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения | Газета «Богородская Заря»: № 2 от 12.01.2023 «Человек и закон Принятие законных мер - основа деятельности правоохранителей»; 09.02.2023 № 6 ГИБДД «Светофор», 30.03.2023 № 11 «Преступление и наказание», 06.04.2023 № 14 ГИБДД «Светофор» 04.05.2023 № 15 «Прокуратура разъясняет»,14.09.2023 № 45 «Светофор» |  | Не требуется |  |  |  |
| 25. | Постоянный контроль за соблюдением выполнения лицензионных требований по осуществлению деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ | Контроль осуществляется постоянно. Обучение медицинского персонала ежегодно. Ежегодно переоформляется приказ о допуске к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами медицинских работников Богородского филиала КОГБУЗ ККБ №7.Пролицензирован Ухтымский ФАП по осуществлению деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ |  | Не требуется |  |  |  |
| 26. | Проведение единых дней профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции с привлечением сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников | 31.01.2023 с. Лобань, с. Хороши 21.02.2023 с.Ошлань, д.Таранки 28.02.2023 с.Караул., с.Ухтым 21.03.2023 д.Чирки, с.Верховойское 14.02.2023 с.Туманы, с.Спасское 24.03.2023 п,Богородское 22.05.2023 с.Ошлань, д.Таранки, п Богородское 06.06.2023 с Рождественское 19.08.2023 п.Богородское |  | Не требуется |  |  |  |
| 27. | Анкетирование среди учащихся школ муниципального округа и молодежи | Социально-психологическое тестирование в образовательных учреждениях запланировано на 2 полугодие 2023 г. |  | Не требуется |  |  |  |
| 28. | Проведение обследований объектов хранения и реализации наркотических, сильнодействующих средств и психотропных веществ | Мероприятия проводятся учреждениями здравоохранения |  | Не требуется |  |  |  |
| 29. | Проведение проверок состояния учета и хранения бланков строгой отчетности, штампов и печатей, обоснованности расхода наркотических средств на объектах | Проведение проверок проводиться самостоятельно учреждениями здравоохранения. Полномочий на проверку у других органов не имеется. |  | Не требуется |  |  |  |
| 30. | Проведение мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков среди граждан, пребывающих в округ из других регионов России и зарубежных стран, особенно граждан без определенного места жительства и занятий | При несении службы сотрудниками ДПС ГИБДД ежедневно проводятся мероприятия по выявлении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Так же профилактические акции «Анаконда», «Мак», «Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью». |  | Не требуется |  |  |  |
| 31. | Распространение санитарно – гигиенических знаний среди учащихся, их родителей (законных представителей) через беседы и консультации как педагогов, так и медицинских работников | В ходе проведения классных часов с учащимися, собраний с родителями рассматриваются данные вопросы. Информации размещаются в сообществах каждого класса. |  | Не требуется |  |  |  |
| 32. | Профилактика СПИДа, употребления наркотических и психотропных средств, через циклы бесед, классные часы с привлечением работников правоохранительных органов, медицинских работников | Проведены тематические мероприятия в школе с.Ухтым (20.01.2023), с.Хороши (27.02.2023), с.Ошлань (15.03.2023) с участием секретаря КДН иЗП и инспектора ПДН, ОНД об ответственном отношении к жизни |  | Не требуется |  |  |  |
| 33. | Проведение разъяснительной работы с населением по не распространению на приусадебных участках опиумного мака и конопли | В ходе проведения сходов и подворовых обходов сотрудниками администрации и ПП Богородский проводиться разъяснительная работа не распространению на приусадебных участках опиумного мака и конопли |  | Не требуется |  |  |  |
| 34. | Размещение на интернет-сайте администрации муниципального округа информаций, посвященных вопросам противодействия распространению наркотиков, в том числе запрещенных курительных смесей | На офиц.сайте 09.03.2023 г. «Прокуратура информирует» |  | Не требуется |  |  |  |
| 35. | Поставить на постоянный контроль работу торговых организаций об исключении из продажи курительных смесей, а также выявление мест продажи курительных смесей и изъятие их из оборота в соответствии с действующим законодательством | Торговые точки контролируются в ходе рейдов членами ДНД , членами КДН иЗП, сотрудниками ПП «Богородский», «родительским патрулем» |  | Не требуется |  |  |  |
| 36. | Проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад), дней здоровья и спорта | Разработан и реализуется план спортивных мероприятий Богородского муниципального округа «Спартакиада трудящихся». |  | Не требуется |  |  |  |
| 37. | Участие в районных и областных спортивных соревнованиях | Информационно-разъяснительная работа проводится регулярно через газету Богородская Заря, официальный сайт Богородского МО. |  | Не требуется |  |  | . |
| 38. | Осуществить комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, предотвращению проявлений террористического и экстремистского характера в период подготовки и проведения общественно-политических, культурно-массовых и праздничных мероприятий | При проведении общественно-политических, культурно-массовых, праздничных мероприятий и иных мероприятий ПП «Богородский» информируется о дате времени и месте проведения мероприятия. Охрана порядка осуществляется сотрудниками ПП «Богородский», членами ДНД Богородского МО. |  | Не требуется |  |  |  |
| 39. | Осуществлять комплекс совместных организационных и профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения спортивных, культурно-зрелищных и общественно-политических массовых мероприятий | При проведении спортивных, культурно-зрелищных и общественно-политических мероприятий ПП «Богородский» информируется о дате времени и месте проведения мероприятия. Охрана порядка осуществляется сотрудниками ПП «Богородский», членами ДНД Богородского МО. |  | Не требуется |  |  |  |
| 40. | Организация деятельности народных дружин | Оплата за 1 квартал 2023 г. в апреле 2023 |  | областной бюджет | 41,0 | 40,9 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,414 | 0,3 |  |
| 41. | Изготовление баннера, социальной рекламы | Оплата во 2-м полугодии2023 г. |  | бюджет муниципального округа | 3,0 | 3,0 |  |
| 42. | Выпуск буклетов, информационных листков, памяток по профилактике терроризма и экстремизма, по предупреждению насилия среди несовершеннолетних и молодежи | Оплата во 2-м квартале 2023 г. Выпущено 5 видов памяток и информационных листовок, общий тираж более 100 шт. |  | бюджет муниципального округа | 2,0 | 2,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | Бюджет | 59,414 | 59,2 |  |

Начальник управления по социальным вопросам

администрации Богородского муниципального округа				       			      Т.Ф. Останина

тел. 8(83333)2-11-39