Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и  борьба  с преступностью в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | Степень достижения показателей эффективности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * (2023 год) | отчетный год (2024 год) |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 51 | 55 | 51 | Снижение количества особо тяжких преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних детей | 107,8 |
| 2. | Раскрываемость преступлений | % | 80,4 | 84 | 82,2 | Увеличение количества дистанционного мошенничества | 97,9 |
| 3. | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | 8 | 12 | 4 | Произошло снижение количества преступлений по сравнению с прошлым годом | 300 |
| 4. | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 53,8 | 0 |  | 100 |
| 5. | Криминагенность наркомании | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| 6. | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |  | 100 |

Пэф мп (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (107,8+97,9+300+100+100,0+100,0)/6=134,3 %.

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 86,5 тыс.руб./86,5 тыс.руб.*100% = 100,0 %.

Эмп (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф мп +Уф)/2 = (134,3%+100,0%)/2=117,2 %

Так как Эмп от 80 % и выше - муниципальная программа - эффективна.

14.02.2025