| Мониторинг исполнения муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, % | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |  |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2024 год | Факт На 01.01. 2025 |  |  |

| 1. | Мониторинг действующих нормативных правовых актов муниципального округа по проблемам правонарушений и внесение предложений по их совершенствованию | Исполнение программы анализируется на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации района по итогам полугодия |  | Не требуется |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий по разъяснению гражданам государственной политики в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью (изготовление буклетов и листовок профилактической направленности) | Изготовлены и распространены информационные листки и буклеты профилактической направленности среди населения округа. Общий тираж более 50 шт. |  | Не требуется |  |  |  |
| 3. | Организация проведения на постоянной основе единого Дня профилактики в муниципальном округе | 24.02.2024 с.Хороши, с.Лобань 25.02.2024 д.Туманы,с.Лобань 09.03.2024 .Таранки,с.Ошлань, 09.03.2024 с.Рождественское 10.03.2024 с.Караул, с.Ухтым 11.06.2024 д.Таранки 11.06.2024 с.Ошлань 13.08.2024 с.Спасское, д.Туманы 20.08.2024 с.Верховойское 23.08.2024 с.Хороши, с.Лобань 27.08.2024.Таранки,с.Ошлань 28.08.2024 с.Рождественское, 06.09.2024 п.Богородское 03.09.2024 с.Хороши ,с.Лобань |  | Не требуется |  |  |  |
| 4. | Осуществление на постоянной основе работы по проведению в Богородском муниципальном округе: Сельских сходов и собраний граждан по обсуждению нарушений антиалкогольного законодательства и лиц, допускающих правонарушения в быту на почве пьянства Заслушивание руководителей организаций по вопросам проведения профилактической работы с их работниками, ранее судимыми и (или) допускающими правонарушения | 24.02.2024 с.Хороши, с.Лобань 25.02.2024 д.Туманы,с.Лобань 09.03.2024 .Таранки,с.Ошлань, 09.03.2024 с.Рождественское 10.03.2024 с.Караул, с.Ухтым 11.06.2024 д.Таранки 11.06.2024 с.Ошлань 13.08.2024 с.Спасское, д.Туманы 20.08.2024 с.Верховойское 23.08.2024 с.Хороши, с.Лобань 27.08.2024.Таранки,с.Ошлань 28.08.2024 с.Рождественское 06.09.2024 п.Богородское 03.09.2024 с.Хороши ,с.Лобань Работников, ранее судимых и (или) допускающими правонарушения, работающих в организациях округа за 2024 год не было. |  | Не требуется |  |  |  |
| 5 | Проведение на постоянной основе мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи хранения, изготовления спиртных напитков спиртосодержащих жидкостей домашней выработки, пресечению фактов продаж алкогольной продукцией с домов. Контроль за размещением торговых объектов вне мест, предназначенных для торговли алкогольной продукцией. А также по пресечению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной, табачной и спиртосодержащей продукции | При проведении собраний граждан, сходов население информируется о нарушении антиалкогольного законодательства и лиц, допускающих правонарушения. Реализации несовершеннолетним алкогольной продукции не выявлено. Члены КДН и ЗП, ДНД, «Родительский патруль» в ходе рейдов посещают торговые точки. |  | Не требуется |  |  |  |
| 6 | Проведение профилактических мероприятий по пресечению фактов свободной продажи и распространения продукции и материалов, имеющих признаки порнографии | Профилактические мероприятия в ходе рейдов ПП Богородский, выдача буклетов и информационных листков. |  | Не требуется |  |  |  |
| 7. | Продолжение работы по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе | Разработаны и распространены информационные листовки по добровольной сдаче оружия. На информационном стенде в администрации БМО имеется информация по добровольной сдаче оружия. |  | Не требуется |  |  |  |
| 8. | Стимулирование граждан за представление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных преступлениях | Проводиться сотрудниками ПП «Богородский» |  | Не требуется |  |  |  |
| 9. | Информирование населения через районную газету «Богородская Заря», официальный сайт администрации Богородского муниципального округа о результатах профилактических мероприятий, проводимых на территории округа. Опубликование цикла публикаций о деятельности ПП «Богородский» по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений и др.правонарушений в жилом секторе | «Богородская Заря»: № 2 от 12.01.2024 «Человек и закон Принятие законных мер- основа деятельности правоохранителей»; 09.02.2024 № 6 ГИБДД «Светофор», от 16.02.2024 № 7 «Прокуратура разъясняет», «Работа правоохранительных органов. Итоги года», 09.03.2024 № 10 «Безопасные каникулы», 09.03.2024 № 10 «Чтобы штраф не превратился в долг-прокуратура разъясняет»,16.03.2024 № 11 «Мошенники в онайне»,30.03.2024 № 11 «Преступление и наказание» 06.04.2024 № 14 ГИБДД «Светофор» 04.05.2024 № 15 «Прокуратура разъясняет»,14.09.2024 № 48 «Светофор» |  | Не требуется |  |  |  |
| 10. | Организация информационно-просветительской деятельности библиотек, способствующей профилактике правонарушений. | Семинар 15.02.2024 семинар 25.01.2024 15.05.2024 «Современная библиография в меняющейся среде: традиционные подходы и новые форматы работы с молодежью» | Работа с подростками СОП, вовлечение их в кружковую деятельность, привлечение к посещению мероприятий. зав. метод библ.- отделом Захарова С.Н. Методист Братухина Е. – обучение правилам и проведение игры «Золотые Орехи». Для совершенствования коммуникативных навыков с трудными подростками | Не требуется |  |  |  |
|  |  |  | Беседа «О правонарушениях в молодежной среде, о необходимости организации досуга детей и подростков в каникулярное время» инспектор по делам несовершеннолетних П.П. «Богородский» Ершова А.В. Отв.Зав. метод библ.- отделом Захарова С.Н. |  |  |  |  |
| 11. | Организация на постоянной основе деятельности по активному использованию общественных работ и иных форм временной занятости для несовершеннолетних | На 2024 год организовано 2 рабочих места для общественных работ и иных форм временной занятости для несовершеннолетних. За 2024 год трудоустроено 2 несовершеннолетних в управление по соц.вопросам. |  | Не требуется |  |  | . |
| 12. | Подготовка и размещение в СМИ материалов по профилактике подросткового алкоголизма, токсикомании и предотвращению насилия в отношении несовершеннолетних. | №2 от 12.01.2024 «Человек и закон Принятие законных мер - основа деятельности правоохранителей»; от 16.02.2024 № 7 «Прокуратура разъясняет» |  |  |  |  | . |
| 13. | Оказание помощи безработным несовершеннолетним в выборе профессии и трудоустройстве. | Безработных несовершеннолетних за 2024 г. не выявлено, в случае выявления гос.услуги будут оказаны согласно стандартов ЦЗН. |  | Не требуется |  |  |  |
| 14. | Разработка и издание в помощь лицам, освобождаемым и освобожденным из мест лишения свободы, справочно-информационных материалов по вопросам трудоустройства, жилищного и пенсионного обеспечения, получения социальных, медицинских и образовательных услуг | Разработан буклет, выдается при посещении ФКУ УИИ УФСИН инспектором Кузнецовой И.А. |  | За счет средств исполнителя |  |  |  |
| 15. | Обеспечение своевременного информирования органов местного самоуправления и ПП «Богородский» о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы | Информации из учреждений УФСИН поступают в администрацию округа. |  | Не требуется |  |  |  |
| 16. | Оказание социальной помощи лицам, освободившимся из мест отбывания наказаний (осужденным к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы), с использованием Карты социального сопровождения, в том числе: в получении паспорта гражданина Российской Федерации, своевременной регистрации по месту жительства (пребывания); в трудоустройстве лиц, обратившихся в учреждения занятости населения; в оформлении инвалидности (при наличии медицинских показаний) | Ранее осужденных в трудовые организации в 2024 г не было. Потребности в получении паспорта, оформления инвалидности не имелось, помощь вещами б/у оказана. |  | Не требуется |  |  |  |
| 17. | Регулярное обновление перечня организаций, создающих и (или) квотирующих рабочие места для осужденных лиц, к обязательным или исправительным работам, и лиц, освобожденных из мест отбывания наказаний | Перечень регулярно обновляется. Последнее обновление октябрь 2024 года. |  | Не требуется |  |  | . |
| 18. | Страхование членов Добровольной Народной Дружины (ДНД) | Договор заключен |  | Бюджет муниципального округа | 4,0 | 4,0 |  |
| 19. | Создание условий для работы ДНД. Поощрение лучших участников ДНД. | Награждение лучших членов ДНД проходит традиционно в декабре на расширенной планерке у Главы округа. |  | Бюджет муниципального округа | 10,4 | 10,3 |  |
| 20. | Размещение информационных материалов в СМИ по разъяснению миграционного законодательства | Информация на офиц.сайте Богородского муниц. округа от 13.03.2024 «Памятка работнику по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы». |  | Не требуется |  |  |  |
| 21. | Проведение анализа наркоситуации в муниципальном округе | Справочно-информационные материалы имеются. Рассмотрен вопрос на заседании комиссии, протокол заседания АНК № 1 от 20.03.2024 г. |  | Не требуется |  |  | . |
| 22. | Подготовка тематических материалов для изготовления и размещения социальной рекламы в средствах массовой информации, направленной на разъяснение опасности употребления алкоголя для жизни и здоровья, социального благополучия человека | «Богородская Заря»: № 26 от 27.06.2024,№ 21 от 23.05.2024,№ 14 от 04.04.2024 |  | Не требуется |  |  |  |
| 23. | Внедрение в учебные программы курсов «Безопасность жизнедеятельности», касающихся изучения воздействия на организм человека употребления алкоголя и юридической ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии опьянения | В планы учебной работы включены мероприятия, на которых рассказывается ученикам воздействии на организм человека употребления алкоголя и юридической ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии опьянения. |  | Не требуется |  |  |  |
| 24. | Проведение информационно – разъяснительной работы среди участников дорожного движения по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения | Газета «Богородская Заря»: от 27.06.2024 №24, от 06.06.2024 № 23,от 23.05.2024 № 21, от 09.05.2024 № 19, от 04.04.2024 № 14 |  | Не требуется |  |  |  |
| 25. | Постоянный контроль за соблюдением выполнения лицензионных требований по осуществлению деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ | Контроль осуществляется постоянно. Обучение медицинского персонала ежегодно. Ежегодно переоформляется приказ о допуске к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами медицинских работников Богородской участковой больницы КОГБУЗ ККБ №7.Пролицензирован Ухтымский ФАП по осуществлению деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ |  | Не требуется |  |  |  |
| 26. | Проведение единых дней профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции с привлечением сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников | 11.06.2024 д.Таранки 11.06.2024 с.Ошлань |  | Не требуется |  |  |  |
| 27. | Анкетирование среди учащихся школ муниципального округа и молодежи | Социально-психологическое тестирование прошло. |  | Не требуется |  |  |  |
| 28. | Проведение обследований объектов хранения и реализации наркотических, сильнодействующих средств и психотропных веществ | Мероприятия проводятся учреждениями здравоохранения |  | Не требуется |  |  |  |
| 29. | Проведение проверок состояния учета и хранения бланков строгой отчетности, штампов и печатей, обоснованности расхода наркотических средств на объектах | Проведение проверок проводиться самостоятельно учреждениями здравоохранения. Полномочий на проверку у других органов не имеется. |  | Не требуется |  |  |  |
| 30. | Проведение мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков среди граждан, пребывающих в округ из других регионов России и зарубежных стран, особенно граждан без определенного места жительства и занятий | При несении службы сотрудниками ДПС ГИБДД ежедневно проводятся мероприятия по выявлении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Так же профилактические акции «Анаконда», «Мак», «Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью». |  | Не требуется |  |  |  |
| 31. | Распространение санитарно – гигиенических знаний среди учащихся, их родителей (законных представителей) через беседы и консультации как педагогов, так и медицинских работников | В ходе проведения классных часов с учащимися, собраний с родителями рассматриваются данные вопросы. Информации размещаются в сообществах каждого класса. |  | Не требуется |  |  |  |
| 32. | Профилактика СПИДа, употребления наркотических и психотропных средств, через циклы бесед, классные часы с привлечением работников правоохранительных органов, медицинских работников | Проведены тематические мероприятия в школе с.Ошлань (23.04.2024) с участием секретаря КДН иЗП и инспектора ПДН, ОНД об ответственном отношении к жизни |  | Не требуется |  |  |  |
| 33. | Проведение разъяснительной работы с населением по не распространению на приусадебных участках опиумного мака и конопли | В ходе проведения сходов и подворовых обходов сотрудниками администрации и ПП Богородский проводиться разъяснительная работа не распространению на приусадебных участках опиумного мака и конопли |  | Не требуется |  |  |  |
| 34. | Размещение на интернет-сайте администрации муниципального округа информаций, посвященных вопросам противодействия распространению наркотиков, в том числе запрещенных курительных смесей | На офиц.сайте 09.03.2024 г. «Прокуратура информирует» |  | Не требуется |  |  |  |
| 35. | Поставить на постоянный контроль работу торговых организаций об исключении из продажи курительных смесей, а также выявление мест продажи курительных смесей и изъятие их из оборота в соответствии с действующим законодательством | Торговые точки контролируются в ходе рейдов членами ДНД , членами КДН иЗП, сотрудниками ПП «Богородский», «родительским патрулем» |  | Не требуется |  |  |  |
| 36. | Проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад), дней здоровья и спорта | Разработан и реализуется план спортивных мероприятий Богородского муниципального округа «Спартакиада трудящихся». |  | Не требуется |  |  |  |
| 37. | Участие в районных и областных спортивных соревнованиях | Информационно-разъяснительная работа проводится регулярно через газету Богородская Заря, официальный сайт Богородского МО. |  | Не требуется |  |  | . |
| 38. | Осуществить комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, предотвращению проявлений террористического и экстремистского характера в период подготовки и проведения общественно-политических, культурно-массовых и праздничных мероприятий | При проведении общественно-политических, культурно-массовых, праздничных мероприятий и иных мероприятий ПП «Богородский» информируется о дате времени и месте проведения мероприятия. Охрана порядка осуществляется сотрудниками ПП «Богородский», членами ДНД Богородского МО. |  | Не требуется |  |  |  |
| 39. | Осуществлять комплекс совместных организационных и профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения спортивных, культурно-зрелищных и общественно-политических массовых мероприятий | При проведении спортивных, культурно-зрелищных и общественно-политических мероприятий ПП «Богородский» информируется о дате времени и месте проведения мероприятия. Охрана порядка осуществляется сотрудниками ПП «Богородский», членами ДНД Богородского МО. |  | Не требуется |  |  |  |
| 40. | Организация деятельности народных дружин | Оплата произведена согласно графиков выходов |  | областной бюджет | 66,5 | 66,5 |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 0,672 | 0,672 |  |
| 41. | Изготовление баннера, социальной рекламы | Баннеры изготовлены |  | бюджет муниципального округа | 3,0 | 3,0 |  |
| 42. | Выпуск буклетов, информационных листков, памяток по профилактике терроризма и экстремизма, по предупреждению насилия среди несовершеннолетних и молодежи | Баннеры изготовлены |  | бюджет муниципального округа | 2,0 | 2,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | Бюджет | 86,6 | 86,5 |  |

Начальник управления по социальным вопросам

администрации Богородского муниципального округа				       			      Т.Ф. Останина

тел. 8(83333)2-11-39

14.02.2025