Форма 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024 года

«Развитие социальной сферы Богородского муниципального округа Кировской области

на 2023-2027 годы»

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия % | Объём финансирования, тыс.руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2023 | Факт 2023 |  |
| 1 | Развитие и содержание муниципального казенного учреждения культуры Богородская ДМШ | 100,0 | Всего | 1275,3 | 1268,3 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 634,0 | 627,6 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 641,3 | 640,7 |  |
| 2 | Развитие и содержание муниципального казенного учреждения культуры Богородский ЦКД | 98,0 | Всего | 10737,2 | 10438,6 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3851,2 | 3851,2 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 6886,0 | 6587,4 |  |
| 3 | Развитие и содержание муниципального казенного учреждения культуры Богородская ЦБС | 87,0 | Всего | 9346,0 | 8129,8 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3634,0 | 3632,5 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 5712,0 | 4497,3 |  |
| 4 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 100 | Всего | 54,4 | 54,4 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 54,4 | 54,4 |  |
| 5 | Развитие и содержание бухгалтерии муниципального казенного учреждения Управление по социальным вопросам | 100 | Всего | 5502,2 | 5502,2 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3453,2 | 3453,2 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 2049,0 | 2049,0 |  |
| 6 | Развитие и содержание Управления по социальным вопросам | 99,0 | Всего | 5464,5 | 5387,3 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 3849,4 | 3772,5 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1615,1 | 1614,8 |  |
| 7 | Мероприятия в сфере молодежной политики | 100 | Всего | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 45,0 | 45,0 |  |
| 8 | Мероприятия в области физической культуры и спорта | 100 | Всего | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 40,0 | 40,0 |  |
| 9 | Развитие и содержание муниципального казённого дошкольного учреждения детского сада «Солнышко» | 100,0 | Всего | 16599,1 | 16476,9 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 9922,7 | 9910,8 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 6676,4 | 6566,1 |  |
| 10 | Развитие и содержание муниципального казённого учреждения Центр детского творчества | 99,0 | Всего | 1610,4 | 1583,2 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 623,1 | 617,5 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 987,3 | 965,7 |  |
| 11 | Мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субьектов Российской Федерации | 100,0 | Всего | 44,7 | 44,7 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 42,0 | 42,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2,248 | 2,248 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,452 | 0,452 |  |
|  | Итого по программе | 97,0 | Всего | 50 718,7 | 48 970,3 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 42,00 | 42,00 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 25 969,8 | 25 867,5 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 24 706,9 | 23 060,8 |  |

Начальник управления

по социальным вопросам администрации

Богородского муниципального  округа                                                                 Т.Ф.Останина

15.02.2024

Тел.: 8(83333) 2-11-39