форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие социальной сферы Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» на 01.01.2024

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2022 год) | отчетный год (2023год) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| В сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет | % | 82 | 81 | 73 | 90% Дети прописаны в округе, по факту не проживают, так же есть дети с противопоказаниями посещения детского сада |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | % | 70 | 51 | 100 | 196% |
| 3 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 60 | 53 | 60 | 113% |
| 4 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 77 | 73 | 100 | 137% |
| 5 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 5 | 5 | 100 % |
| В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 138,2 | 89 | 151 | 169,7 Наличие библиотечного сайта |
| 7. | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек | Ед. | 5 | 8 | 5 | 62,5 % Нет технической возможности для подключения |
| 8 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещение | 16,5 | 4,4 | 16,2 | 368,2% Наличие библиотечного сайта |
| 9. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) | % | 108 | - | - |  |
| 10. | Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | единиц | - | 3 | 3 | 100% |
| 11. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 200 | 7,2 | 16,3 | 226,4% |
| 12. | Количество коллективов художественной самодеятельности, носящих звание «народный», «образцовый» коллектив | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 13. | Количество клубных формирований | Ед. | 44 | 40 | 44 | 110 % |
| 14. | Количество участников клубных формирований на 1000 жителей | участник | 181 | 108,0 | 60,9 | 56,4% |
| В сфере молодежной политике |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Процент молодых людей, участвующих в мероприятиях программы от общего числа молодежи | % | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 16. | Процент молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи; | % | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 17. | Процент молодых людей, принимающих участие в программах, проектах, мероприятиях в сфере поддержки талантливой молодежи | % | 15 | 15 | 15 | 100 % |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 18. | - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; | % | 45,6 | 33 | 51,4 | 155,8 |

Пэф мп (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом), (90%+196%+113%+137%+100%+169,7%+62,5%+368,2%+0%+100%+226,4%+100%+110%+56,4%+100%+100%+100%+155,8%)/18= 126,9%

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 48970,3 тыс.руб /50718,7 тыс.руб..*100% =96,6 %

Эмп (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф мп +Уф)/2 = (126,9+96,6)/2= 111,8 %

Так как Эмп выше 80%, то уровень эффективности реализации МП – высокий.

Начальник управления

по социальным вопросам администрации

Богородского муниципального  округа                                                                 Т.Ф.Останина

15.02.2024