Форма № 4

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Организация работы с социально-незащищенными слоями населения и улучшение демографической ситуации в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»

на 01.01.2024

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * (2022 год) | отчетный 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа «Организация работы с социально-незащищенными слоями населения и улучшение демографической ситуации в Богородском районе на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных акций, конкурсов, фестивалей, конференций для граждан пожилого возраста | единиц | 8 | 8 |  | 8 |  | 100 |
| 2. | Количество проведенных лекториев, клубов, направленных на образовательный процесс для граждан пожилого возраста | единиц | 2 | 7 |  | 7 |  | 100 |
| 3. | Участие в областных конкурсах для граждан пожилого возраста | единиц | 2 | 2 |  | 2 |  | 100 |
| 4. | Количество инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями на основе современных технологий и оборудования (от общего количества инвалидов молодого возраста) | человек | 0 | 30 |  | 0 |  | В связи с COVID-19 инвалиды не ездили в реабилитационный центр |
| 5. | Количество инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях, фестивалях художественного творчества | человек | 120 | 120 | 120 |  |  | 100 |
| 6. | Общий коэффициент рождаемости | На 1000 человек | 4,9 | 8,3 |  | 3,7 |  | 44,6 |
| 7. | Охват всеми видами медицинских осмотров населения района | % от планового количества лиц, подлежащих осмотру | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 8. | Количество трудоустроенных инвалидов через Богородский ЦЗН | Человек | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9 | Установка автономных пожарных извещателей | Штук | 0 | 254 |  | 254 |  | 100 |

Пэф мп (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (100+100+100+0+100+44,6+100+0+100)/9= 71,6 %

Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 202,7 тыс. руб./ 213,8 тыс. руб.*100% = 94,8 %

Эмп (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф мп +Уф)/2 = (71,6+94,8)/2=83,2 %

Так как Эмп выше 80%, то муниципальная программа - эффективна.

Начальник управления по социальным

вопросам администрации Богородского

муниципального округа                                                              Т.Ф. Останина

Останина Татьяна Федоровна

Тел.: 8(83333)2-11-39