Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Организация работы с социально-незащищёнными слоями населения и улучшение демографической ситуации

в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»

на 01.01.2024

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, % | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2023 г. | Факт на 31.12.2023 |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

по направлению 1 - «Организация социальной работы с гражданами пожилого возраста»

| 1. Мероприятия по улучшению доступности и качества медицинской помощи социально-незащищённым группам населения, увеличения продолжительности жизни населения, пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведение медицинских осмотров с составлением диспансерного наблюдения граждан пожилого возраста, предусматривающего конкретные мероприятия с последующим комплексом лечебно-оздоровительных мероприятий |  | Проведены медицинские осмотры ДД - 143 ПМО - 7 | Без финансирования |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Составление списков нуждающихся в медицинском и санаторно-курортном лечении граждан пожилого возраста |  | Списки составлены.Один человек желал получить услугу во 2 квартале 2023, но отказался. | Без финансирования |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация (при наличии медицинских показателей и наличии путевок) санаторно-курортного лечения граждан пожилого возраста |  | Организовано санаторно-курортное лечение, желающих за 2023 не было. | Без финансирования |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.4 | Выездные приемы врачей общей практики в населенные пункты муниципального округа |  | Проводятся по отдельному плану | Без финансирования |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение просветительских мероприятий среди населения по формированию здорового образа жизни с использованием различных форм работы |  | Проводятся в ходе проведения сходов с населением | Без финансирования |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.6 | Организация книжных выставок, бесед по формированию здорового образа жизни |  | Оформлено 3 выставки, мероприятия проведены в ходе марафона «Добрая Вятка», Дня борьбы с наркоманией | Без финансирования |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Улучшение социально-экономических условий жизни социально-незащищенных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уточнение и обновление списков вдов, тружеников тыла для работы по улучшению социально-экономических условий жизни |  | Списки уточнены, обновлены Советом ветеранов | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оказание адресной помощи нуждающимся в ней пожилым людям, проверка их социально-бытовых и жилищных условий |  | Оказана адресная помощь 120 пожилым людям продуктовыми наборами к Пасхе РОИ , Дню инвалида | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация в школах района работы по осуществлению учащимися шефства над пожилыми людьми |  | В школах района организовано шефство учащимися над пожилыми людьми | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Уточнение списков граждан пожилого возраста для постановки на учет по ремонту и улучшению жилищных условий |  | На учете граждан пожилого возраста не состоит | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия гражданско-патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие в организации и работе общественных краеведческих музеев при школах и Богородской ЦБС. Помощь в предоставлении материала для экспозиций боевой и трудовой славы, истории родного края |  | Содействие проводится | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение районной Вахты Памяти, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. |  | Мероприятия проведены в мае 2023 г. Организован автопробег в с.Верховойское, в мероприятии приняло участие более120 чел. | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Благоустройство памятников и мемориальных досок, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г, О.Мутных, улиц, носящих имена участников и героев Великой Отечественной войны 1941 |  | Памятники благоустроены в мае-июне 2023, в .Верховойское обновлен памятник воинам, погибшим в ВОВ в с.Ухтым в рамках ППМИ | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 4. | Общественные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение благотворительных акций: - «Солдатская вдова»;- Труженики тыла |  | Акции проведены в апреле в ходе проведения марафона «Добрая Вятка» | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заседание общественных ветеранских организаций (пленумов) (по текущим планам) 2 раза в год |  | Проведено в апреле 2023 г. | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проведение районной конференции общественных организаций ветеранов (согласно Уставу) |  | По срокам в 2023 году не предусмотрено | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Отчетно-выборные собрания в первичных организациях (1 раз в 2 года) согласно Уставу |  | По срокам в 2023 году не предусмотрено | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия образовательного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение лекториев для граждан пожилого возраста |  | Проведен в апреле 2023 г. | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение в библиотеках благотворительных акций, дней отдыха, тематических программ, клубов для пожилых людей |  | Проведено 18 акций | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Работа творческих коллективов ветеранов |  | Работает 5 творческих коллективов | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение районного фестиваля самодеятельного народного творчества и спорта ветеранов «Я люблю тебя жизнь» |  | Проведен в ноябре 2023 г., приняло участие более 60 ветеранов | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Мероприятия по чествованию золотых семейных пар, трудовых династий, юбиляров граждан пожилого возраста |  | Для награждения медалью «За любовь и верность» представлены 3 пары. Итоги подведены в июле 2023 г. Две семейные пары из с.Ухтым и с.Ошлань награждены памятными медалями | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Проведение различных мероприятий культурно-досугового характера для граждан пожилого возраста |  | Проведено более 90 мероприятий | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 6,6 | Оплата услуг по реализации Программы председателю районного Совета ветеранов |  | Оплата за. 2023 г. | Бюджет муниципального округа |  | 51,2 | 54,5 |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Оказание имущественной поддержки в виде передачи в безвозмездное пользование помещения для работы районного Совета ветеранов |  | Помещение передано в безвозмездное пользование по адресу ул. Кооперативная, 2 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по направлению 2 - «Организация социальной работы с инвалидами и другими категориями граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия социальной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поздравление детей-инвалидов с праздниками (День защиты детей, Новый год, День знаний) |  | Поздравление с днем защиты детей в июне 2023 г, с днем знаний сентябрь 2023 г.. | Без финансирования | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение Дня 8- Марта с участием мам и детей-инвалидов |  | Проведено чествование мам и детей инвалидов, принимали участие в праздничном мероприятии в г.Кирове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение Дня инвалида |  | торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня инвалида, и 35-тию Всероссийского общества инвалидов прошло в октябре 2023 года. | Без финансирования | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по социальной защите и реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление комплексной социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) с использованием новых технологий социально-бытовой, социально-медицинской, социально-трудовой реабилитации на базе областного центра реабилитации |  | Имеется пункт проката в КЦСОН. Воспользовалось техническими средствами 40 чел. В областной центр реабилитации желающих поехать за 2023 год не было. | Без финансирования | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Работа спортивного кружка «Оптимист» для инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, работа клуба «Рукоделочка» |  | Регулярно 3 раза в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение благотворительных мероприятий, концертов ко Дню инвалидов. |  | торжественное мероприятие- концерт с вручением продуктовых наборов каждому инвалиду прошел в октябре 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Участие в областном конкурсе на лучший публицистический материал об инвалидах в номинации «Преодоление», в конкурсе фото, видеоматериалов |  | Конкурс проходит в 4 квартале текущего года , призовых мест не заняли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Поздравление юбиляров – инвалидов на дому, поздравление с золотой свадьбой инвалидов |  | Поздравление юбиляров на дому 51 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Участие в субботниках района, посвящённых Дню Победы |  | Проведено 12 субботников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по общественной социальной поддержке организации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация методической и практической помощи первичным организациям Всероссийского общества инвалидов | Председатель принял участие в 5 семинарах |  | Без финансирования |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение участия инвалидов и проведении районного фестиваля инвалидного спорта «Надежда» и детского - «Улыбка», областных фестивалях художественного творчества | «Улыбка» и «Надежда» прошли: районные - в июне, областные - в июле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участие в областных конференциях по проблемам инвалидов | Председатель принял участие в 3 семинарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Участие в конкурсе на лучшую первичную организацию, детскую комиссию | Заняли 2 место, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по обеспечению профессионального образования и занятости инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация Закона Кировской обл.№174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области» | Квоты не выделено, нет заявок от организаций |  | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация трудоустройства социально-незащищенных слоев населения через Богородский ЦЗН | Трудоустройство во 2-ом полугодии 1 человека |  | Бюджет муниципального округа |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Оплата услуг по реализации программы председателю районной организации инвалидов | Оплата за 2023 г |  | Бюджет муниципального округа |  | 51,2 | 54,5 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Оказание имущественной поддержки в виде передачи в безвозмездное пользование помещения для работы районного Совета инвалидов | Помещение передано в безвозмездное пользование по адресу ул. Коммуны, 25 |  | Без финансирования |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Оплата телефона районного Обществу инвалидов | Выполнено |  | Бюджет муниципального округа |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Приобретение конвертов районному Обществу инвалидов | Приобретены будут во 2 м полугодии |  | Бюджет муниципального округа |  | 0,5 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Приобретение бумаги, краски для принтера районному Обществу инвалидов | Приобретены |  | Бюджет муниципального округа |  | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 4,8 | Приобретение сувениров на фестиваль творчества «Я люблю тебя, жизнь» | Конкурс прошел в ноябре ,приняло участие более 60чел. |  | Бюджет муниципального округа |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |

Направление 3 - «Организация  работы по улучшению демографической ситуации»

| 1. Мероприятия в области улучшения здоровья, увеличения продолжительности жизни населения, пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проведение профилактической работы среди населения по профилактике артериальной гипертонии, а также по раннему выявлению больных с артериальной гипертонией | Выступление ВОП в рамках работы клуба «Оптимист», в 1 квартале -2 выступл. | Без финансирования | - | - |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение встреч с участием врачей-специалистов, мероприятий для подростков, родителей по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения | За 2023 г. проведено 3 мероприятия | Без финансирования | - | - |  |  |
| 1.3 | Выездные приемы врачей общей практики и врача-педиатра в населенные пункты округа | Проводится по отдельному плану | Без финансирования | - | - |  |  |
| 1.4 | Проведение санитарно-просветительских мероприятий среди населения по формированию здорового образа жизни с использованием различных форм работы | 1 лекция в рамках марафона Добрая Вятка,1 лекция врача эндокеринолога в июне 2023, 2 лекции в рамках акции «ОНКОПОСТ» в августе 2023г. | Без финансирования | - | - |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение спортивных соревнований на территории района: «Папа, мама, я – спортивная семья» «Грация»,«Выбираем здоровье» и др. | 2 мероприятия проведены в июне | Без финансирования | - | - |  |  |
| 1.6 | Организация книжных выставок, бесед по формированию здорового образа жизни | Оформлено 3 выставки и проведено 2 беседы | Без финансирования | - | - |  |  |
| 2. Мероприятия, направленные на укрепление института семьи, сохранение и развитие традиций семейных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация цикла мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | Мероприятия пройдут во 2м полугодии. К Международному Дню семьи проведено 3 мероприятия в КЦСОН, учреждениях культуры | Без финансирования | - | - |  |  |
| 2.2 | Проведение мероприятий по вопросам семейного воспитания: - родительские собрания; с участием всех структур по вопросам семейного воспитания; - классные часы; с приглашением медработников, психологов; | Общеобразовательные учреждения - проведено 4 мероприятия | Без финансирования | - | - |  |  |
| 2.3 | Работа учреждений культуры с детьми и семьями Организация кружков художественной самодеятельности и спортивных секций для привлечения детей и молодежи. | Организовано 24 кружка | Без финансирования | - | - |  |  |
| 3. Мероприятия по поддержке социально уязвимых групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рейды по проверкам занятости подростков во внеурочное время | Проводятся рейды во внеурочное время ДНД, членами КДН и ЗП, организован выход родительского патруля согласно графика, | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Выезды специалистов в сельские поселения с целью оказания социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | Выезды Мобильной бригады КЦСОН ежемесячно | - | - | - |  |  |
| направление 4 «Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, автономными пожарными извещателями» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Установка автономных пожарных извещателей | Договор заключен на поставку в апреле 2023 | Областной бюджет | 88,5 | 88,5 |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 207,2 | 213,8 |  |  |

Начальник управления по социальным вопросам

администрации Богородского муниципального округа                                                                                              Т.Ф. Останина

т. 2-11-39