Форма № 2

Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Обеспечение жильём молодых семей Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы»

на 01.01.2025 года

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия(%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | План 2024 г | Факт на 01.01.2025 г |  |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей Богородского муниципального округа Кировской области на 2023-2027 годы» |  | Всего | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,3 | 0,3 |  |
| 1. | Прием документов от молодых семей | Не выполнено | Без финансирования | - | - | Не было желающих участвовать в программе |
| 2. | Формирование и утверждение списков молодых семей – участников на очередной год | Не выполнено | Без финансирования | - | - | Не было желающих участвовать в программе |
| 3. | Получение выписки из списка молодых семей – претендентов | Не выполнено | Без финансирования | - | - | Не было желающих участвовать в программе |
| 4. | Информирование молодых семей – участников (включенных в список молодых семей – участников) о решении министерства спорта и молодежной политики Кировской области по вопросу включения их в список молодых семей – претендентов | Не выполнено | Без финан- сирования | - | - |  |
| 5. | Информирование молодых семей – претендентов о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъяснение порядка и условий получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству | Выполнено | Без финансирования | - | - | Размещение информации на официальном сайте администрации БМО, в газете «Богородская Заря» |
| 6. | Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдача их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в соответствии с выпиской списка молодых семей – претендентов | Не выполнено | Без финансирования | - | - | Распоряжение № 45 от 02.09.2016 «О нормативе стоимости 1 кв.метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты по Богородскому муниципальному району» |
| 7. | Прием банковских заявок на перечисление средств социальной выплаты и контроль за перечислением средств из бюджета муниципального округа на счета молодых семей | Не выполнено |  |  |  | Не было желающих участвовать в программе |
| 8. | Подготовка необходимых документов (ходатайств) для принятия решения о софинансировании муниципальным образованием мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в очередном году | Не выполнено |  |  |  | Не было желающих участвовать в программе |
| 9. | Участие в конкурсном отборе муниципальных образований для реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в очередном году. | Не выполнено |  |  |  | Не было желающих участвовать в программе |
| 10. | Информирование молодых семей – претендентов о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты (выпуск памяток, информационных листов) |  | Всего | 0,3 | 0,3 | Кассовый расход в июле 2024г. |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 0,3 | 0,3 |  |

Начальник управления

по социальным вопросам администрации

Богородского муниципального  округа                                                             Т.Ф.Останина

14.02.2025